Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,

administravimo taisyklių

9 priedas

(Kaimo vietovių ir dvisektorės VPS galutinės įgyvendinimo ataskaitos forma)

| Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą Šią formos dalį pildo Agentūra . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos pateikimo būdas |  | - el. būdu per ŽŪMIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo |  | - pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos registracijos Agentūroje numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą gavęs ir užregistravęs Agentūros padalinys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KAIMO VIETOVIŲ IR DVISEKTORĖS VPS GALUTINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2025-09-30

| VPS vykdytojos pavadinimas | Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė |
| --- | --- |
| VPS registracijos Nr. | 42VS-KS-15-1-06736 |

I DALIS. VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ REZULTATAI

| 1. | VPS PASIEKIMŲ PRODUKTO (anglų k. „output“) RODIKLIAI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Paremti (įgyvendinti) vietos projektai |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | VPS suplanuotas įgyvendinti vietos projektų skaičius, vnt. | Įgyvendintų vietos projektų skaičius, vnt. |  | Proc. nuo suplanuoto rodiklio | Pastabos Pildoma, jei rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys |  |
| 1.1.1. | 64 | 98 |  | 153,13 |  |  |
| 1.2 | Paremti (įgyvendinti) vietos projektai VPS priemonių / veiklos sričių lygiu |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | VPS priemonės/ veiklos srities pavadinimas | VPS priemonės/ veiklos srities kodas |  | Nuokrypio proc. nuo suplanuoto rodiklio | Nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys |  |
| 1.2.1. | NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra | LEADER-19.2-SAVA-1 |  | 0 |  |  |
| 1.2.2. | Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas | LEADER-19.2-SAVA-2 |  | 0 |  |  |
| 1.2.3. | Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas | LEADER-19.2-SAVA-3 |  | 0 |  |  |
| 1.2.4. | Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui | LEADER-19.2-SAVA-5.1 |  | + 100 |  |  |
| 1.2.5. | Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi | LEADER-19.2-SAVA-5.2 |  | + 50 |  |  |
| 1.2.6. | Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui | LEADER-19.2-SAVA-6.1 |  | + 24 |  |  |
| 1.2.7. | Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse | LEADER-19.2-SAVA-7.1 |  | + 7,69 |  |  |
| 1.2.8. | Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio perdirbimui | LEADER-19.2-SAVA-7.2 |  | 0 |  |  |
| 1.2.9. | Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas | LEADER-19.2-SAVA-8.1 |  | + 400 |  |  |
| 1.2.10. | Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose | LEADER-19.2-SAVA-8.2 |  | 0 |  |  |
| 1.2.11. | Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse | LEADER-19.2.-SAVA-9 |  | + 50 |  |  |
| 1.3. | Paremti (įgyvendinti) paramos gavėjų vietos projektai EŽŪFKP prioritetų ir tikslinių sričių lygiu |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Paramos gavėjo tipas | EŽŪFKP prioritetas ir tikslinė sritis |  | Nuokrypio proc. nuo suplanuoto rodiklio | Nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys |  |
| 1.3.1. | NVO | 1C |  | 0 |  |  |
| 1.3.2. | NVO | 3A |  | 0 |  |  |
| 1.3.3. | NVO | 4A |  | 0 |  |  |
| 1.3.4. | NVO | 6A |  | + 50 |  |  |
| 1.3.5. | NVO | 6B |  | + 67 |  |  |
| 1.3.6. | Valdžios institucija | 4A |  | 0 |  |  |
| 1.3.7. | Valdžios institucija | 6B |  | + 300 |  |  |
| 1.3.8. | MVĮ | 6A |  | + 14 |  |  |
| 1.3.9. | MVĮ | 6B |  | 0 |  |  |
| 1.3.10. | Fizinis asmuo | 6A |  | + 75 |  |  |
| 1.4. | Paremti (įgyvendinti) paramos gavėjų vietos projektai EJRŽF konkrečių tikslų ir uždavinių lygiu |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Paramos gavėjo tipas | EJRŽF konkretus tikslas ir uždavinys |  | Nuokrypio proc. nuo suplanuoto rodiklio | Nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys |  |
| 1.4.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | VPS PASIEKIMŲ TIKSLO RODIKLIAI (anglų k. „target“) RODIKLIAI |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius įgyvendintuose vietos projektus (vnt.) |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | VPS suplanuotas sukurti naujų darbo vietų skaičius, vnt. | Įgyvendintuose vietos projektuose sukurtas naujų darbo vietų skaičius, vnt. |  | Proc. nuo suplanuoto rodiklio | Pastabos Pildoma, jei rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys |  |
| 2.1.1. | 46 | 69,2 |  | 150,43 |  |  |
| 2.2. | Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius įgyvendintuose vietos projektuose (vnt.) |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | VPS suplanuotas išlaikyti darbo vietų skaičius, vnt. | Įgyvendintuose vietos projektuose išlaikytų darbo vietų skaičius, vnt. |  | Proc. nuo suplanuoto rodiklio | Pastabos Pildoma, jei rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys |  |
| 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Darbuotojų (etatų) atsakingų už VPS įgyvendinimą skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | VPS suplanuotas sukurti naujų ir išlaikyti darbuotojų skaičius, VPS administracijoje, vnt. | VPS administracijoje faktiškai dirbęs darbuotojų skaičius, vnt. |  | Proc. nuo suplanuoto rodiklio | Pastabos Pildoma, jei rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys |  |
| 2.3.1. | 3 | 2,8 |  | 0,93 | VPS buvo suplanuota, kad administracijoje iki 2023 m. rugsėjo 1 d. dirbs 3 (trys) darbuotojai, šis rodiklis ir buvo išlaikytas. Tačiau pratęsus KPP įgyvendinimą iki 2025 m. rugsėjo 30 d., administravimo lėšų pakako tik 2 (dviejų) darbuotojų išlaikymui, todėl nuo 2023 m. gruodžio 1 d. administracijoje dirbo tik 2 darbuotojai. |  |
| 3. | VPS ATITIKTIS ATRANKOS KRITERIJAMS |  |  |  |  |  |
| 3.1 | VPS įgyvendinimu siekiama darbo vietų VVG teritorijoje kūrimo, įskaitant palankios aplinkos verslui kūrimą bei sąlygų grįžti į darbo rinką sudarymą, t. y. VPS priemonėms arba jų veiklos sritims, kurių pagrindinis tikslas – darbo vietų kūrimas. |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Vietos projektams skirta paramos suma, Eur | Įgyvendintų vietos projektų suma, kuriais siekiama darbo vietų VVG teritorijoje kūrimo, Eur |  | Proc. | Pastabos Pildoma, jei atrankos rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios neapsiekimo priežastys |  |
| 3.1.1. | 2 608 897 | 2 011 422 |  | 77,10 |  |  |
| 3.2 | Teminė kaimo vietovių VPS aprėptis ir numatomų veiksmų mastas, t. y. kaimo vietovių VPS priemonėmis bus prisidedama prie: kaimo vietovių VVG atveju, ne mažiau kaip keturių ES kaimo plėtros prioriteto (-ų) tikslinių sričių; dvisektorių VVG atveju, ne mažiau trijų ES kaimo plėtros prioriteto (-ų) tikslinių sričių ir dviejų žvejybos ir akvakultūros prioriteto (-ų) konkrečių tikslų įgyvendinimo. |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | VPS suplanuota prisėdėti prie ES kaimo plėtros prioriteto (-ų) tikslinių sričių, žvejybos ir akvakultūros prioriteto (-ų) konkrečių tikslų įgyvendinimo, vnt. |  | Įgyvendintais vietos projektais prisėdėta prie ES kaimo plėtros prioriteto (-ų) tikslinių sričių, žvejybos ir akvakultūros prioriteto (-ų) konkrečių tikslų įgyvendinimo, vnt. |  |  | Pastabos Pildoma, jei atrankos rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios neapsiekimo priežastys |
| 3.2.1. | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 3.3 | Jaunų žmonių įtrauktis į VVG sprendimų priėmimo procesus, t. y. jaunų žmonių kolegialaus VVG valdymo organe yra ne mažiau kaip 35 proc. |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Kolegialaus VVG valdymo organe esantis narių skaičius, vnt. | Jaunų žmonių kolegialaus VVG valdymo organe skaičius, vnt. |  | Procentas | Pastabos Pildoma, jei atrankos rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios neapsiekimo priežastys |  |
| 3.3.1. | 12 | 6 |  | 50 |  |  |
| 4. | VPS ĮGYVENDINTI SKIRTA PARAMOS SUMA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Administravimo išlaidoms gali būti panaudota ne daugiau kaip 20 proc. VPS įgyvendinti skirtos paramos sumos |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | VPS įgyvendinti skirtos paramos sumos, Eur | Administravimo išlaidoms panaudota suma, Eur |  | Procentas | Pastabos Pildoma, jei procentas siekia daugiau nei 20, nurodomos išsamios priežastys |  |
| 4.1.1. | 3 157 403,56 | 548 506,56 |  | 17,37 |  |  |
| 4.2 | VVG veiklos išlaidoms gali būti panaudota ne daugiau kaip 75 proc. VPS administravimo išlaidų |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Administravimo išlaidoms panaudota suma, Eur | VVG veiklos išlaidoms panaudota suma, Eur |  | Procentas | Pastabos Pildoma, jei procentas siekia daugiau nei 75, nurodomos išsamios priežastys |  |
| 4.2.1. | 548 506,56 | 408 979,03 |  | 74,56 |  |  |

| II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS |  |  |  |
| 1.1. | Pagrindiniai VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai atlikti VPS įgyvendinimo metu | Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu bei nurodomas ES fondas: EŽŪFKP | Trumpai aprašyti, kaip atlikti veiksmai įtakojo VPS įgyvendinimą |
| 1.1.1. | 2016 m. suorganizuoti keturi informaciniai renginiai potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams http://www.kelmevvg.lt/organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/informaciniai-renginiai-2016-m-lapkricio-9-10-d/ | Kelmės rajono vietos plėtros strategijos prioritetų ir priemonių pristatymas ir detalus išaiškinimas potencialiems vietos projektų vykdytojams | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.1.2. | Suorganizuoti informaciniai renginiai potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams, kurių metu siekiant sudominti vietos organizacijas, gyventojus ir vietos verslininkus buvo surengtas „Smegenų šturmas“, išgrynintos vietos projektų idėjos ir aptartos jų įgyvendinimo galimybės. Kad vietos projektų paraiškos būtų parengtos kokybiškai, informacinių renginių metu dalyviams buvo pristatomos paraiškų formos, aiškinama jų pildymo instrukcija, pateikta informacija apie pridedamų dokumentų būtinumą ir paaiškinta jų rengimo eiga. 2017 m. – 9 (devyni) informaciniai renginiai: http://www.kelmevvg.lt/organizuojami-informaciniai-renginiai-2/ Atlikta vietos organizacijų, gyventojų ir vietos verslininkų apklausa apie jiems aktualias mokymų ir informacinių renginių temas. 2018 m. - 11 (vienuolika) informacinių renginių: http://www.kelmevvg.lt/vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/organizuojami-informaciniai-renginiai-3/ 2019 m. – 11 (vienuolika) informacinių renginių: http://www.kelmevvg.lt/2019-m-vasario-26-d-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-rugsejo-20-d-organizuojamas-informacinis-renginys/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-spalio-22-d-organizuojamas-informacinis-renginys/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-lapkricio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-gruodzio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ 2020 m. – 6 (šeši) informaciniai renginiai: http://www.kelmevvg.lt/2020-m-sausio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-kovo-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-birzelio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ |  |  |
| 1.2. | Kitos VPS įgyvendinimo metu naudotos viešinimo priemonės | Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu bei nurodomas ES fondas: EŽŪFKP | Trumpai aprašyti, kokios įtakos naudotos viešinimo priemonės turėjo VPS įgyvendinimui |
| 1.2.1. | 2016 m. atnaujintas Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės internetinis puslapis http://www.kelmevvg.lt, parengtas viešinimo plakatas | Kelmės rajono vietos plėtros strategijos prioritetų ir priemonių pristatymas | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.2.2. | 2017 m. paskelbti du kvietimai teikti vietos projektus: http://www.kelmevvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-1/ http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-2/ Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidiniuose: Šiaulių krašto 2017 m. sausio 28 d. priede „Kelmiškiams“ ir 2017 m. spalio 28 d. priede „Kelmės kraštas“. Suorganizuota konferencija apie VPS įgyvendinimą: http://www.kelmevvg.lt/konferencija-kelmes-krasto-partnerystes-vietos-veiklos-grupes-2016-2023-metu-vietos-pletros-strategijos-igyvendinimas/ | 1. Kelmės rajono vietos plėtros strategijos prioritetų ir priemonių pristatymas ir detalus išaiškinimas potencialiems vietos projektų vykdytojams. 2. Siekiant sudominti vietos organizacijas, gyventojus ir vietos verslininkus bus surengti informaciniai „Smegenų šturmo“ seminarai, kurių metu bus „išgrynintos“ vietos projektų idėjos ir aptartos jų įgyvendinimo galimybės. 3. Siekiant, kad vietos projektų paraiškos būtų parengtos kokybiškai, bus organizuojami praktiniai mokymai, susiję su paraiškos pildymu, pridedamų dokumentų būtinumu ir jų rengimo eiga. Informaciniai renginiai, susiję su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais, Statybos techninio reglamento ir kitų dokumentų reikalavimais, susijusiais su vietos projekto rengimo veiklomis. 4. Siekiant, kad vietos projektai būtų įgyvendinami kokybiškai ir be klaidų, bus organizuojami mokymai, susiję su viešųjų pirkimų vykdymu, mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimu. 5. Siekiant parengti kokybišką tarpinę VPS vertinimo ataskaitą bus organizuojami informaciniai renginiai susiję su vietos projektų kiekybinių ir kokybinių rezultatų skaičiavimu ir aprašymu, vykdytų vietos projektų veiklų aprašymu ir pagrindimu. 6. Bus atliekama vietos organizacijų, gyventojų ir vietos verslininkų apklausa apie jiems aktualias mokymų ir informacinių renginių temas. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus bus organizuojami mokymai ir informaciniai renginiai aktualūs potencialiems vietos projektų vykdytojams. | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.2.3. | 2018 m. paskelbti trys kvietimai teikti vietos projektus: http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-3/ http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-4/ http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-5/ Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidiniuose: Šiaulių kraštas 2018 m. sausio 20 d. Nr. 14 (7692), 2018 m. balandžio 21 d. Nr. 77 (7755) ir 2018 m. liepos 17 d. Nr. 135 (7813). Kvietimai teikti vietos projektus buvo skelbiami Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje: http://www.kelme.lt/lit/Kelmes-krasto-partnerystes-VVG-kviecia-teikti-projektus http://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-4 http://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-5 |  | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.2.4. | 2019 m. paskelbti trys kvietimai teikti vietos projektus: http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-6/ http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-7/ http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-8/ Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidiniuose: Šiaulių kraštas 2019 m. vasario 19 d. Nr. 33 (7959), 2019 m. kovo 14 d. Nr. 50 (7976) ir 2019 m. lapkričio14 d. Nr. 219 (8145). Kvietimai teikti vietos projektus buvo skelbiami Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-6/1 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-7 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-8/2 |  | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.2.5. | 2020 m. paskelbti keturi kvietimai teikti vietos projektus: http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-9/ http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-10/ http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-11/ http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-12/ Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidiniuose: Šiaulių kraštas 2020 m. kovo 5 d., 2020 m. birželio 9 d., 2020 m. rugpjūčio 27 d. ir 2020 m. lapkričio 12 d. Kvietimai teikti vietos projektus buvo skelbiami Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-9 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-10 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-11 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-12 |  | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.2.6. | 2021 m. paskelbti du kvietimai teikti vietos projektus: https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-13/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-14/ Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidiniuose: Šiaulių kraštas 2021 m. balandžio 15 d. ir 2021 m. gegužės 27 d. Kvietimai teikti vietos projektus buvo skelbiami Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje Suorganizuota konferencija apie VPS įgyvendinimą: https://www.kelmevvg.lt/konferencija-kelmes-krasto-partnerystes-vietos-veiklos-grupes-2016-2023-metu-vietos-pletros-strategijos-sgyvendinimo-tarpinio-vertinimo-rezultatai/ |  | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.2.7. | 2022 m. paskelbti du kvietimai teikti vietos projektus: https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-15/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-16/ Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami spaudos leidinyje Šiaulių kraštas 2022 m. sausio 11 d. Kvietimai teikti vietos projektus buvo skelbiami Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-15/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-16/ Suorganizuota konferencija apie VPS įgyvendinimą: https://www.kelmevvg.lt/kelmes-krasto-partnerystes-vietos-veiklos-grupes-2016-2023-metu-vietos-pletros-strategijos-tarpinio-vertinimo-rezultatai-savanoryste-bendruomenese/ |  | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.2.8. | 2023 m. paskelbti keturi kvietimai teikti vietos projektus: https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-17/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-18/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-20/ Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami spaudos leidiniuose Šiaulių kraštas 2023 m. sausio 24 d. ir 2023 m. sausio 31 d. ir Bičiulyje 2023 m. rugpjūčio 19 d. ir Bičiulio internetiniame puslapyje: https://www.biciulis.net/skelbiamas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19/ https://www.biciulis.net/skelbiamas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-20/ Kvietimai teikti vietos projektus buvo skelbiami Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.kelme.lt/kelmes-krasto-partnerystes-vietos-veiklos-grupe-kviecia-teikti-paprastus-kaimo-vietoviu-vietos-projektus/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-18/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-20/ Suorganizuota konferencija apie VPS įgyvendinimą: https://www.kelmevvg.lt/konferencija-bendruomeniskumas-mes-kuris-auga-is-kiekvieno-as/ |  | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.2.9. | 2024 m. paskelbti du kvietimai teikti vietos projektus: https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-21/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-22/ Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami spaudoje, laikraštis Bičiulis 2024 m. sausio 24 d. ir 2024 m. birželio 28 d. ir Bičiulio internetiniame puslapyje: https://www.biciulis.net/skelbiamas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-22/ Kvietimai teikti vietos projektus buvo skelbiami Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-21/ https://www.kelme.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus/ |  | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.2.10. | 2025 m. suorganizuota baigiamoji VPS įgyvendinimo konferencija: https://www.kelmevvg.lt/konferencija-gyventi-kaime-gera/ |  |  |
| 1.3. | Mokymai, įvykę VPS įgyvendinimo metu (EŽŪFKP) |  | Trumpai aprašyti gautą naudą ir kompetencijas įgyvendinti VPS |
| 1.3.1. | VVG darbuotojų mokymai |  |  |  |
| 1.3.1.1. | 2019 m. seminaras „Pelno nesiekiančių įmonių 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas“ (dalyvavo VPS finansininkė Kristina Bertašienė) |  | Sėkmingas administravimas įgyvendinant Vietos plėtros strategiją, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.3.1.2. | 2020 m. Vaizdo seminaras „Pelno nesiekiančių įmonių 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas ir Covid-19 viruso įtakos atskleidimas“ (dalyvavo VPS finansininkė Kristina Bertašienė) |  |  |
| 1.3.1.3. | 2020 m. Seminaras nuotoliniu būdu „Svarbiausios viešųjų pirkimų vykdymo naujovės ir ypatumai 2020 m.“ (dalyvavo VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė) |  |  |
| 1.3.1.4. | 2020 m. Seminaras „Mokesčių ir apskaitos naujovių taikymas 2020 – 2021 m“ (dalyvavo VPS finansininkė Kristina Bertašienė) |  |  |
| 1.3.1.5. | Vaizdo seminaras „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimas 2022 m. ir finansinės atskaitomybės dokumentų rengimas už 2021 m.“ (dalyvavo VPS finansininkė Kristina Bertašienė) |  |  |
| 1.3.1.6. | Mokymo kursai pagal mokymo programą „Leader metodo taikymas kaimo plėtros procese“, kodas – 596131007 (dalyvavo VPS finansininkė Kristina Bertašienė) |  |  |
| 1.3.1.7. | Vaizdo mokymai „Mažos vertės pirkimų vykdymas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)“ (dalyvavo VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė) |  |  |
| 1.3.1.8. | Vaizdo mokymai „Vietos veiklos grupių ir bendruomenių mokesčiai ir apskaita“ (dalyvavo VPS finansininkė Kristina Bertašienė) |  |  |
| 1.3.1.9. | Nuotolinis seminaras „Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 2022 m. metinių finansinių ir mokesčių ataskaitų parengimas, 2023 m. naujovės“ (dalyvavo VPS finansininkė Kristina Bertašienė) |  |  |
| 1.3.1.10. | Nuotolinis seminaras „Viešųjų įstaigų, asociacijų, bendrijų ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų 2023 m. atskaitomybė, mokesčių ir teisės naujovės“ (dalyvavo VPS finansininkė Kristina Bertašienė) |  |  |
| 1.3.1.11. | Nuotolinis seminaras „Svarbūs pokyčiai pelno nesiekiančioms organizacijoms. FA rengimas už 2024 m.“ (dalyvavo VPS finansininkė Kristina Bertašienė) |  |  |
| 1.3.2 | VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai |  |  |  |
| 1.3.2.1. | Mokymo kursai pagal mokymo programą „Leader metodo taikymas kaimo plėtros procese“, kodas – 596131007 (dalyvavo VVG valdybos nariai Aušra Buivydaitė, Kristina Margienė, Lina Radavičienė, Ieva Jokubauskaitė) |  | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.3.2.2. | Mokymo kursai pagal mokymo programą „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“ kodas – 596131007 (dalyvavo valdybos narė Birutė Alūzienė) |  |  |
| 1.3.2.3. | Mokymo kursai pagal mokymo programą „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“ kodas – 596131007 (dalyvavo valdybos nariai Vilmantas Kizis ir Egidijus Mikovičius) |  |  |
| 1.3.2.4. | Mokymo kursai pagal mokymo programą „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“ kodas – 596131007 (dalyvavo valdybos nariai Alma Pulatova, Vitalijus Kurganovas ir Artem Veselov) |  |  |
| 1.3.3. | Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai |  |  |  |
| 1.3.3.1. | Asociacija „Šaukėnų miestelio bendruomenė“ įgyvendindama vietos projektą „Pokyčių link“ Nr. KELM-LEADER-1C-M-5-1-2018, organizuoja mokymus visoje VVG teritorijoje esantiems potencialiems pareiškėjams ir vietos projektų vykdytojams. |  | Kadangi Asociacija „Šaukėnų miestelio bendruomenė“ įgyvendindama vietos projektą „Pokyčių link“ Nr. KELM-LEADER-1C-M-5-1-2018, mokymus organizavo visoje VVG teritorijoje esantiems potencialiems pareiškėjams ir vietos projektų vykdytojams, todėl iš VPS administravimo lėšų mokymai nebuvo planuojami ir vykdomi. |
| 2. | INFORMACIJA APIE VVG ĮGYVENDINTUS TARPTAUTINIUS IR TERITORINIUS BENDRADARBIAVIMO PROJEKTUS |  |  |  |
| 2.1. | Įgyvendinti tarptautiniai bendradarbiavimo projektai | Nurodyti ar VVG buvo paramos gavėju ar projekto partnere | Trumpai aprašyti gautą naudą, patirtis bei jų panaudojimą VPS įgyvendinimui |
| 2.1.1. | Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Europos kaimo plėtros gebėjimų stiprinimas – ENERDECA II” Nr. 44TT-KS-21-2-06282-PR001. https://www.kelmevvg.lt/tarptautinis-projektas-europos-kaimo-pletros-gebejimu-stiprinimas-enerdeca-ii/ | Projekto partneris ir paramos gavėjas | Bendradarbiaujant ir su užsienio šalių (Graikijos, Portugalijos, Kipro) vietos veiklos grupėmis, su „senosiomis“ šalimis, kuriose LEADER metodo įgyvendinimas pažengęs į priekį, pasisemta gerosios patirties. |
| 2.2. | Įgyvendinti teritoriniai bendradarbiavimo projektai | Nurodyti ar VVG buvo paramos gavėju ar projekto partnere | Trumpai aprašyti gautą naudą, patirtis bei jų panaudojimą VPS įgyvendinimui |
| 2.2.1. | Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kaip projekto partnerė dalyvauja įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Tobulėjanti bendruomenė“ (Nr. 44TT-KK-22-1-03102-PR001). https://www.kelmevvg.lt/category/vvg-projektai/teritorinis-projektas-tobulejanti-bendruomene/ | Projekto partneris | Kelmės VVG inicijavo bendradarbiavimo ryšių užmezgimą ir bendrų projektų įgyvendinimą su aplinkinių rajonų vietos veiklos grupėmis, taip pat organizuoti patirties mainai, dalinimosi patirtimi mokymai. |
| 2.2.2. | Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė įgyvendina teritorinio bendradarbiavimo projektą „Vietos bendruomenių veiklos pokyčiai ir plėtra panaudojant advokaciją“ (Nr. 44TT-PV-23-2-04488-PR001) https://www.kelmevvg.lt/category/vvg-projektai/teritorinis-projektas-vietos-bendruomeniu-veiklos-pokyciai-ir-pletra-panaudojant-advokacija/ | Paramos gavėjas |  |

| III DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Reikšmė |  |  |  |  |  |  |  | Pilietinės visuomenės sektorius |  | Verslo sektorius |  | Vietos valdžios sektorius |
| 1.1.1. |  | VVG narių skaičius VPS patvirtinimo metu (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 21 |  | 11 |
| 1.1.2. |  | Nauji VVG nariai per VPS įgyvendinimo laikotarpį (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 11 |  | 2 |
| 1.1.3. |  | Pasitraukę VVG nariai per VPS įgyvendinimo laikotarpį (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 8 |
| 1.1.4. |  | Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  | 17 |  | 5 |
| 1.1.5. |  | Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | Paaiškinimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS VALDYMO ORGANĄ, ATSAKINGĄ UŽ VPS ĮGYVENDINIMĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Reikšmė |  |  |  | Pilietinės visuomenės sektorius |  | Verslo sektorius |  |  |  | Vietos valdžios sektorius |  |
| 2.1.1. |  |  | VVG valdymo organo narių skaičius VPS patvirtinimo metu (vnt.) |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 iš jų iki 40 m. |  | 1 iš jų iki 40 m. |  |  |  | 2 iš jų iki 40 m. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 iš jų moterys |  | 1 iš jų moterys |  |  |  | 2 iš jų moterys |  |
| 2.1.2. |  |  | Nauji VVG valdymo organo nariai per VPS įgyvendinimo laikotarpį (vnt.) |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 iš jų iki 40 m. |  | 4 iš jų iki 40 m. |  |  |  | 3 iš jų iki 40 m. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 iš jų moterys |  | 3 iš jų moterys |  |  |  | 2 iš jų moterys |  |
| 2.1.3. |  |  | Pasitraukę VVG valdymo organo nariai per VPS įgyvendinimo laikotarpį (vnt.) |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 iš jų iki 40 m. |  | 1 iš jų iki 40 m. |  |  |  | 3 iš jų iki 40 m. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 iš jų moterys |  | 3 iš jų moterys |  |  |  | 3 iš jų moterys |  |
| 2.1.4. |  |  | Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 iš jų iki 40 m. |  | 2 iš jų iki 40 m. |  |  |  | 1 iš jų iki 40 m. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 iš jų moterys |  | 1 iš jų moterys |  |  |  | 1 iš jų moterys |  |
| 2.1.5. |  |  | Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 iš jų iki 40 m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 iš jų moterys |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. |  |  | Paaiškinimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS DARBUOTOJŲ POKYČIUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikšmė |  |  |  | VPS vadovas | VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai |  | VPS administratoriai |  |  | VPS viešųjų ryšių specialistai |  |  | Iš viso |
| 3.1. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) VPS patvirtinimo metu (vnt.) |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 3 |
| 3.2. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius VPS patvirtinimo metu (vnt.) |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 3 |
| 3.3. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) VPS įgyvendinimo pabaigoje (vnt.) |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |
| 3.4. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius VPS įgyvendinimo pabaigoje (vnt.) |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |

IV DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ

| 1. | LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | VPS įgyvendinimo laikotarpiu įgyvendinti veiksmai | Sąsaja su VPS nuostatomis | Trumpai aprašyti, kokios įtakos įgyvendinti veiksmai turėjo VPS įgyvendinimui |
| 1.1. | Teritorinis principas |  |  |
| 1.1.1. | 2016 - 2025 m. buvo suorganizuoti 41 informaciniai renginiai VPS prioritetų ir priemonių plano projekto pristatymui ir išaiškinimui potencialiems vietos projektų vykdytojams, kuriose dalyvavo asmenys iš visų Kelmės rajono seniūnijų. Organizuotų renginių sklaida sudarė sąlygas užtikrinti žinomumą apie vietos plėtros strategiją ir numatomus įgyvendinimo veiksmus bei galimybes visiems galimiems kaimo plėtros dalyviams prisidėti įgyvendinant vietos plėtros strategijos tikslus. Tokiu būdu buvo siekiama užtikrinti Kelmės VVG vietos plėtros strategijos lėšų naudojimo tolygumą bei racionalumą, priartėti prie vietos gyventojų poreikių ir galimybių juos įgyvendinti: http://www.kelmevvg.lt/informaciniai-renginiai-2016-m-lapkricio-9-10-d/ http://www.kelmevvg.lt/organizuojami-informaciniai-renginiai-2/ http://www.kelmevvg.lt/vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/organizuojami-informaciniai-renginiai-3/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-vasario-26-d-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-rugsejo-20-d-organizuojamas-informacinis-renginys/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-spalio-22-d-organizuojamas-informacinis-renginys/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-lapkricio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-gruodzio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-sausio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-kovo-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-birzelio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ | Kelmės rajono vietos plėtros strategijos prioritetų ir priemonių plano projekto pristatymas ir išaiškinimas potencialiems vietos projektų vykdytojams - bus organizuojamas kiekvienoje Kelmės rajono seniūnijoje. Numatomų renginių sklaida, sudarys sąlygas užtikrinti žinomumą apie vietos plėtros strategiją ir numatomus įgyvendinimo veiksmus bei galimybes visiems galimiems kaimo plėtros dalyviams prisidėti įgyvendinant vietos plėtros strategijos tikslus. Tokiu būdu, siekiama užtikrinti Kelmės VVG vietos plėtros strategijos lėšų naudojimo tolygumą bei racionalumą, priartėti prie vietos gyventojų poreikių ir galimybių juos įgyvendinti | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.2. | „Iš apačios į viršų“ principas |  |  |
| 1.2.1. | 2016 – 2025 m. VPS įgyvendinimo metu Kelmės VVG, taikydama principą „Iš apačios į viršų“, aktyviai bendradarbiauja su rajono bendruomeninėmis organizacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitais pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovais http://www.kelmevvg.lt/informaciniai-renginiai-2016-m-lapkricio-9-10-d/ http://www.kelmevvg.lt/organizuojami-informaciniai-renginiai-2/ http://www.kelmevvg.lt/vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/organizuojami-informaciniai-renginiai-3/ http://www.kelme.lt/lit/Susitiko-Saukenu-verslininkai http://www.kelmevvg.lt/2019-m-vasario-26-d-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-rugsejo-20-d-organizuojamas-informacinis-renginys/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-spalio-22-d-organizuojamas-informacinis-renginys/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-lapkricio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-gruodzio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-sausio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-kovo-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-birzelio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/category/renginiai/vvg-valdybos-posedziai/ http://www.kelmevvg.lt/category/vykdomi-projektai/vietos-projektai-2016-2023-m/kvietimai-ir-finansavimo-salygos/ | VPS įgyvendinimo metu Kelmės VVG, taikydama principą „Iš apačios į viršų“, aktyviai bendradarbiaus su rajono bendruomeninėmis organizacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitais pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovais. | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.2.2. | 2016 – 2024 m. rengiant kvietimų teikti vietos projektus dokumentaciją bei vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą taikomos aktyvaus bendradarbiavimo ir mokymo priemonės: http://www.kelmevvg.lt/informaciniai-renginiai-2016-m-lapkricio-9-10-d/ http://www.kelmevvg.lt/organizuojami-informaciniai-renginiai-2/ http://www.kelme.lt/lit/Kelmes-krasto-partnerystes-VVG-paskelbusi-Kvietima-Nr2-teikti-paraiskas-organizuoja-informacinius-renginius-Kelmes-rajono-seniunijose http://www.kelmevvg.lt/vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/organizuojami-informaciniai-renginiai-3/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-vasario-26-d-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-rugsejo-20-d-organizuojamas-informacinis-renginys/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-spalio-22-d-organizuojamas-informacinis-renginys/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-lapkricio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-gruodzio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-sausio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-kovo-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-birzelio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/category/renginiai/vvg-valdybos-posedziai/ http://www.kelmevvg.lt/category/vykdomi-projektai/vietos-projektai-2016-2023-m/kvietimai-ir-finansavimo-salygos/ | Rengiant kvietimų teikti vietos projektus dokumentaciją, kviečiant teikti vietos projektų paraiškas, tvirtinant vietos projektus, pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus ir vykdant stebėseną bei vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą bus taikomos aktyvaus bendradarbiavimo ir mokymo priemonės. | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.2.3. | 2016 – 2024 m. VVG administracija ir valdyba atsakinga už pagalbos ir konsultacijų teikimą potencialiems vietos projektų pareiškėjams: http://www.kelmevvg.lt/informaciniai-renginiai-2016-m-lapkricio-9-10-d/ http://www.kelmevvg.lt/organizuojami-informaciniai-renginiai-2/ http://www.kelmevvg.lt/vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/organizuojami-informaciniai-renginiai-3/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-vasario-26-d-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-rugsejo-20-d-organizuojamas-informacinis-renginys/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-spalio-22-d-organizuojamas-informacinis-renginys/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-lapkricio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-gruodzio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-sausio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-kovo-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-birzelio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ | VVG administracija ir valdyba bus atsakingos už pagalbos ir konsultacijų teikimą vietos projektų pareiškėjams įgyvendinant planuotus projektus | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.2.4. | 2016 – 2024 m. VVG administracijos darbuotojai rengiant kvietimų teikti vietos projektų dokumentaciją bendradarbiauja su VVG valdyba: https://www.kelmevvg.lt/category/renginiai/vvg-valdybos-posedziai/ | VVG administracijos darbuotojai rengiant kvietimų teikti vietos projektų dokumentaciją bendradarbiaus su VVG valdyba, kuri apsvarstys ir tvirtins šiuos kvietimus bei vietos projektus. | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.2.5. | Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidiniuose: Šiaulių krašto 2017 m. sausio 28 d. priede „Kelmiškiams“ ir 2017 m. spalio 28 d. priede „Kelmės kraštas“. Šiaulių kraštas 2018 m. sausio 20 d. Nr. 14 (7692), 2018 m. balandžio 21 d. Nr. 77 (7755) ir 2018 m. liepos 17 d. Nr. 135 (7813). Šiaulių kraštas 2019 m. vasario 19 d. Nr. 33 (7959), 2019 m. kovo 14 d. Nr. 50 (7976) ir 2019 m. lapkričio14 d. Nr. 219 (8145). Šiaulių kraštas 2020 m. kovo 5 d., 2020 m. birželio 9 d., 2020 m. rugpjūčio 27 d. ir 2020 m. lapkričio 12 d. Šiaulių kraštas 2021 m. balandžio 15 d. ir 2021 m. gegužės 27 d. Šiaulių kraštas 2022 m. sausio 11 d. Šiaulių kraštas 2023 m. sausio 24 d. ir 2023 m. sausio 31 d. ir Bičiulyje 2023 m. rugpjūčio 19 d. Bičiulis 2024 m. sausio 24 d. ir 2024 m. birželio 28 d. Kelmės VVG, savivaldybės bei Nacionalinės mokėjimo agentūros internetiniuose tinklapiuose: http://www.kelmevvg.lt/category/vykdomi-projektai/vietos-projektai-2016-2023-m/kvietimai-ir-finansavimo-salygos/ https://www.nma.lt/index.php/vvg-ir-zrvvg-zemelapiai/10380?m=1#!kelmes-krasto-partnerystes-vvg http://www.kelme.lt/lit/Kelmes-krasto-partnerystes-VVG-kviecia-teikti-projektus http://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-4 http://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-5 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-6/1 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-7 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-8/2 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-9 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-10 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-11 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-12 https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-15/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-16/ https://www.kelme.lt/kelmes-krasto-partnerystes-vietos-veiklos-grupe-kviecia-teikti-paprastus-kaimo-vietoviu-vietos-projektus/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-18/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-20/ https://www.biciulis.net/skelbiamas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-22/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-21/ https://www.kelme.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus/ | Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams bus publikuojami vietos spaudos leidiniuose, Kelmės VVG, savivaldybės bei Nacionalinės mokėjimo agentūros internetiniuose tinklapiuose. | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.2.6. | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Kelmės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas: https://www.kelmevvg.lt/category/renginiai/vvg-nariu-susirinkimai/ | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną bus pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Kelmės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas. | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.3. | Partnerystės principas |  |  |
| 1.3.1. | 2016 – 2024 m. Kelmės VVG užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią naujų narių priėmimo tvarką – atvirą naujiems nariams. Kelmės VVG veikia partnerystės, grindžiamos trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios, principu. Kelmės VVG šiuo metu priklauso 65 nariai, atstovaujantys visus tris sektorius. Kelmės VVG valdyba susideda iš 12 narių, renkamų visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę rinkimų procedūrą, nepažeidžiant partnerystės principo, kurie taip pat atstovauja skirtingus sektorius: pilietinės visuomenės – 5 nariai, verslo – 4 nariai, vietos valdžios – 3 nariai (nuo 2023 m. pilietinės visuomenės – 5 nariai, verslo – 5 nariai, vietos valdžios – 2 nariai). http://www.kelmevvg.lt/category/vvg-dokumentai/vvg-istatai/ | Įgyvendinant vietos plėtros strategiją bus laikomasi tokios pat Kelmės VVG ir sprendimo priėmimo organų struktūros. Būtina valdybos narių rotacija, kaip numatyta įstatuose, vyks kas 3 metai, proporcingai nuo kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus keičiant bent 1/3 kolegialaus Asociacijos valdymo organo narių, taip užtikrinant lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią VVG veiklą | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.4. | Inovacijų principas |  |  |
| 1.4.1. | Atrenkant vietos projektus, pagal tam tikras priemones, pirmumas bus taikomas tiems projektams, kurie įgyvendina inovacijas šalies ir (arba) teritorijos mastu (numatyti atrankos kriterijai už inovacijas). Atrankos balai už inovacijas buvo skirti projektui Nr. KELM-EURI-6A-D-20-1-2023 (42VS-PV-23-1-04640) | Įgyvendinant VPS novatoriškos bendradarbiavimo formos bus užtikrinamos pasitelkiant novatoriškus „Iš apačios į viršų“ ir „Partnerytės“ principus. | .Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.5. | Integruoto požiūrio principas |  |  |
| 1.5.1. | VPS įgyvendinimo metu vykdoma nuolatinė stebėsena, už kurią atsakinga Kelmės VVG administracija ir valdybos nariai http://www.kelmevvg.lt/2017-m-sausio-23-d-valdybos-posedis/ http://www.kelmevvg.lt/2018-m-sausio-16-d-valdybos-posedis/ http://www.kelmevvg.lt/2018-m-vasario-12-d-valdybos-posedis/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-sausio-29-d-valdybos-posedis/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-vasario-25-d-valdybos-posedis/ https://www.kelmevvg.lt/2021-m-sausio-27-d-valdybos-posedis/ https://www.kelmevvg.lt/2022-m-sausio-20-d-valdybos-posedis/ https://www.kelmevvg.lt/6427-2/ https://www.kelmevvg.lt/2024-m-sausio-25-d-valdybos-posedis/ | VPS įgyvendinimo metu bus vykdoma nuolatinė stebėsena, už kurią bus atsakinga Kelmės VVG administracija ir valdybos nariai. | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.5.2. | Kvietimai, teikti vietos projektų paraiškas skelbiami skirtingoms priemonėms. Siekiant tikslingai panaudoti VPS lėšas, išvengti klaidų bei atlikti nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, kvietimai skelbiami pagal atskiras VPS priemones, VPS priemonių lėšas panaudojant kelių skirtingų kvietimų metu. http://www.kelmevvg.lt/category/vykdomi-projektai/vietos-projektai-2016-2023-m/kvietimai-ir-finansavimo-salygos/ http://www.kelme.lt/lit/Kelmes-krasto-partnerystes-VVG-kviecia-nevyriausybines-organizacijas-teikti-projektus http://www.kelme.lt/lit/Kelmes-krasto-partnerystes-VVG-kviecia-teikti-projektus http://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-4 http://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-5 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-6/1 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-7 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-8/2 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-9 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-10 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-11 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-12 https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-15/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-16/ https://www.kelme.lt/kelmes-krasto-partnerystes-vietos-veiklos-grupe-kviecia-teikti-paprastus-kaimo-vietoviu-vietos-projektus/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-18/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-20/ https://www.biciulis.net/skelbiamas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-22/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-21/ https://www.kelme.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus/ https://www.nma.lt/index.php/vvg-ir-zrvvg-zemelapiai/10380?m=1#!kelmes-krasto-partnerystes-vvg | Kvietimai, teikti vietos projektų paraiškas, bus skelbiami skirtingoms priemonėms. Siekiant tikslingai panaudoti VPS lėšas, išvengti klaidų bei atlikti nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, kvietimai bus skelbiami pagal atskiras VPS priemones, VPS priemonių lėšas panaudojant kelių skirtingų kvietimų metu. | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.6. | Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas |  |  |
| 1.6.1. | Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kaip projekto partnerė dalyvauja įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Tobulėjanti bendruomenė“ (Nr. 44TT-KK-22-1-03102-PR001). https://www.kelmevvg.lt/category/vvg-projektai/teritorinis-projektas-tobulejanti-bendruomene/ | Kelmės VVG ketina inicijuoti bendradarbiavimo ryšių užmezgimą ir bendrų projektų įgyvendinimą su aplinkinių rajonų vietos veiklos grupėmis, taip pat organizuoti patirties mainus, dalinimosi patirtimi mokymus, skirtus socialinio verslo pradininkams su kitomis VVG tinklo narėmis. | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.6.2. | Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė įgyvendina teritorinio bendradarbiavimo projektą „Vietos bendruomenių veiklos pokyčiai ir plėtra panaudojant advokaciją“ (Nr. 44TT-PV-23-2-04488-PR001) https://www.kelmevvg.lt/category/vvg-projektai/teritorinis-projektas-vietos-bendruomeniu-veiklos-pokyciai-ir-pletra-panaudojant-advokacija/ |  |  |
| 1.6.3. | Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Europos kaimo plėtros gebėjimų stiprinimas – ENERDECA II” Nr. 44TT-KS-21-2-06282-PR001. https://www.kelmevvg.lt/category/vvg-projektai/tarptautinis-projektas-europos-kaimo-pletros-gebejimu-stiprinimas-enerdeca-ii-vvg-projektai/ | Planuojama bendradarbiauti ir su užsienio šalių vietos veiklos grupėmis, ypač su „senosiomis“ šalimis, kuriose LEADER metodo įgyvendinimas pažengęs į priekį ir kuriose galima pasisemti gerosios bendruomeninio ir socialinio verslumo patirties. |  |
| 1.7. | Vietos finansavimo ir valdymo principas |  |  |
| 1.7.1. | VPS įgyvendinimo metu vykdomi viešųjų ryšių veiksmai tam, kad vietos projektų rezultatai būtų žinomi visos Kelmės VVG teritorijos gyventojams ir teiktų jiems naudą http://www.kelmevvg.lt/organizuojami-informaciniai-renginiai-2/ http://www.kelmevvg.lt/vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/organizuojami-informaciniai-renginiai-3/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-vasario-26-d-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-rugsejo-20-d-organizuojamas-informacinis-renginys/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-spalio-22-d-organizuojamas-informacinis-renginys/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-lapkricio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2019-m-gruodzio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-sausio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-kovo-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-birzelio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ | VPS įgyvendinimo metu bus vykdomi viešųjų ryšių veiksmai tam, kad vietos projektų rezultatai būtų žinomi visos Kelmės VVG teritorijos gyventojams ir teiktų jiems naudą. | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.7.2. | VPS įgyvendinimo etape bendradarbiaujama su vietine spauda (kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidiniuose: Šiaulių krašto 2017 m. sausio 28 d. priede „Kelmiškiams“ ir 2017 m. spalio 28 d. priede „Kelmės kraštas“), Šiaulių kraštas 2018 m. sausio 20 d. Nr. 14 (7692), 2018 m. balandžio 21 d. Nr. 77 (7755) ir 2018 m. liepos 17 d. Nr. 135 (7813). Šiaulių kraštas 2019 m. vasario 19 d. Nr. 33 (7959), 2019 m. kovo 14 d. Nr. 50 (7976) ir 2019 m. lapkričio14 d. Nr. 219 (8145). Šiaulių kraštas 2020 m. kovo 5 d., 2020 m. birželio 9 d., 2020 m. rugpjūčio 27 d. ir 2020 m. lapkričio 12 d. Šiaulių kraštas 2021 m. balandžio 15 d. ir 2021 m. gegužės 27 d. Šiaulių kraštas 2022 m. sausio 11 d. Šiaulių kraštas 2023 m. sausio 24 d. ir 2023 m. sausio 31 d. ir Bičiulyje 2023 m. rugpjūčio 19 d. Bičiulis 2024 m. sausio 24 d. ir 2024 m. birželio 28 d. Reguliariai atnaujinamas Kelmės VVG internetinis puslapis http://www.kelmevvg.lt/naujienos/ | VPS įgyvendinimo procese ketinama ypač aktyviai bendradarbiauti su vietine spauda, reguliariai atnaujinti Kelmės VVG internetinį tinklalapį. | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |
| 1.7.3. | Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu sudarytos vienodos sąlygos vietos projektų paraiškų teikėjams, siekiant, kad vietos projektai geriausiai atitiktų VPS tikslus ir prioritetus. Viešai skelbiamuose priemonių aprašymuose detalizuoti tinkami projektų teikėjai, finansavimo galimybės ir atrankos kriterijai projektų vertinimui. http://www.kelmevvg.lt/category/vykdomi-projektai/vietos-projektai-2016-2023-m/kvietimai-ir-finansavimo-salygos/ | Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu Kelmės VVG sudarys vienodas sąlygas vietos projektų paraiškų teikėjams, taip siekdama, kad vietos projektai geriausiai atitiktų VPS tikslus ir prioritetus. Viešai skelbiamuose priemonių aprašymuose detalizuoti tinkami projektų teikėjai, finansavimo galimybės ir atrankos kriterijai projektų vertinimui. Siekiant užtikrinti bendruomenių ir kitų organizacijų lyderių ir naudos gavėjų bendradarbiavimą Kelmės VVG pelno nesiekiančiose projektuose (projektus, kuriuos teikia NVO, VšĮ, savivaldybė ir jos biudžetinės įstaigos) kaip vienus iš svarbiausių atrankos kriterijų numatė: - projekto tikslinės grupės, potencialių naudos gavėjų įtraukimas į projekto rengimą (apklausos, tyrimai, analizės, susirinkimai ir pan.); - didesnis projekto naudos gavėjų skaičius, t.y. sukurtomis paslaugomis besinaudojančių asmenų skaičius; - projektas įgyvendinamas partnerystėje su kitais subjektais dalyvaujančiais projekto veiklose ir besinaudojančiais projekto rezultatais. | Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros strategija, pasiekti ir viršyti visi planuoti rodikliai |

| V DALIS. KITA INFORMACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI VPS ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIU (KAI TAIKOMA) |  |  |
| Eil. Nr. | Įgyvendinti veiksmai | Datos | Sąsaja su VPS nuostatomis |
| 1.1. | Siekiant stiprinti teritorijos ekonomiką, gerinti gyvenimo kokybę kaime, mažinti socialinę atskirtį ir skatinti gyventojų verslumą 2024 m. baigta įgyvendinti 20 vietos projektų. https://www.kelmevvg.lt/category/vykdomi-projektai/vietos-projektai-2016-2023-m/igyvendinti-vietos-projektai/ | Nuo 2016-03-08 iki 2025-09-30 | Kelmės VVG savo strategijoje taip pat siekia stiprinti teritorijos ekonomiką, gerinti gyvenimo kokybę kaime, mažinti socialinę atskirtį ir skatinti gyventojų verslumą. |

| KAIMO VIETOVIŲ ARBA DVISEKTORĖS VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vardas, pavardė | Nelė Želvienė |
| 2. | Pareigos | Pirmininkė |
| 3. | Atstovavimo pagrindas | 2023 m. balandžio 25 d. visuotinio narių susirinkimo protokolas |
| 4. | Data | 2025-09-26 |
| 5. | Parašas ir antspaudas |  |

________________________

Pildydami Kaimo vietovių ir dvisektorės VPS galutinės įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite.