8

	Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą

	Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos pateikimo būdas
	
	- el. būdu per ŽŪMIS

	Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo
	
	- pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas)

	Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos registracijos Agentūroje numeris
	

	Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą gavęs ir užregistravęs Agentūros padalinys
	


KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
	2019 m.


	VPS vykdytojos pavadinimas 
	Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė

	VPS registracijos Nr.
	42VS-KS-15-1-06736-PR001


	I DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS


	1.
	INFORMACIJA APIE GERUOSIUS VIETOS PROJEKTŲ PAVYZDŽIUS IR PROBLEMAS AR SUNKUMUS, SU KURIAIS SUSIDURTA ĮGYVENDINANT VPS 

	1.1
	Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:

	Eil. Nr.
	Vietos projekto vykdytojo pavadinimas
	Vietos projekto pavadinimas
	Skirta paramos suma (Eur)
	ES kaimo plėtros prioriteto tikslinė sritis, prie kurios prisidėta (kodas)
	Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1.1.1.
	Pakražančio kultūros centras 
	Bendruomenių stiprybė – gyvojoje tradicijų raiškoje
	9 858,00
	6B
	Projekto tikslas – per tradicijų pažinimą, perėmimą, puoselėjimą, kultūros sklaidą bei regiono savitumo puoselėjimo veiklas, ugdančias meninius gebėjimus ir kūrybinę saviraišką, atskleisti ir populiarinti regiono kultūros tradicijų ir papročių savitumą, formuoti ir stiprinti įvairių gyventojų grupių vertybes ir bendruomeniškumo jausmą. Įgyvendintas projektas susideda iš 6 renginių ciklo, į kuriuos įtraukiamos keturios Pakražančio seniūnijos bendruomenės ir Pakražančio gimnazijos bendruomenė. Suorganizuoti šie renginiai: kartu su Žalpių kaimo bendruomene Švč. Marijos Maloningosios „Loskavos“ atlaidų šventė, su seniūnijos bendruomenėmis ir Pakražančio gimnazija trijų kartų edukacinių renginių ciklas  „Iš už pečiaus“, kuris truko 4 dienas, su Grinių kaimo bendruomene Joninių atlaidų šventė „Suspindo krištolo rasa laukų žolynai“, su Valpainių kaimo bendruomene Mindauginių – Valstybės dienos minėjimo šventė, su stulgių kaimo bendruomene Oninių vasaros atlaidų šventė, tradicinis bendruomenių vakaras „Sveiks, kaimyne, eikš į talką“, kuris kasmet spalio mėnesį sukviečia visas keturias (Grinių, Žalpių, Valpainių ir Stulgių) Pakražančio seniūnijos bendruomenes. Didžiausia projekto nauda buvo bendradarbiavimas ir visų seniūnijos organizacijų apjungimas, vienybė, bendros veiklos ir tradicijų išsaugojimas. Įgyvendinus projektą, Pakražančio seniūnijos bendruomenės tapo aktyvesnės, per saviraišką buvo atskleisti kūrybiniai gebėjimai, sustiprintas bendruomeniško jausmas. Per etnografinio regiono pasilinksminimo kultūros tradicijų pažinimą ir perėmimą, katalikiškojo bei kulinarinio paveldo aktualizavimą, į veiklas buvo įtraukta jaunoji karta, suformuotos socialinę atskirtį bendruomenėse patiriančių asmenų vertybės.

	1.1.2.
	VšĮ Tytuvėnų piligrimų centras
	Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio rožių sodo įrengimas
	14 627,00
	4A
	Projekto tikslas – įrengti rožių sodą su bažnytine simbolika. Projektas įgyvendintas Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno buvusio vienuolių sodų teritorijoje. Ansamblis įsikūręs turizmui patraukliame ir daugybėje regioninių, nacionalinių ir tarptautinių turistinių maršrutų esančiame Tytuvėnų mieste. Projekto įgyvendinimo metu įrengtas rožių sodas su bažnytine simbolika, t.y. suformuotas ir įrengtas rožių sodas, įrengti pasivaikščiojimo takai rožių sodo teritorijoje, įrengta informacinė sistema rožių sodo lankytojams.

	1.1.3.
	Tytuvėnų miesto bendruomenė „Gralis“
	Paplūdimio tinklinio aikštelės su tribūnomis įrengimas Aušros g. 16, Tytuvėnuose
	28 215,60
	6B
	Projekto tikslas – sukurti Tytuvėnuose laisvalaikio ir poilsio zoną, kuria galėtų naudotis visi gyventojai, taip pat kurioje galėtų vykti įvairūs renginiai, organizuojamos varžybos. Projekto įgyvendinimas prisideda prie jaunų žmonių emigracijos iš kaimo mažinimo, aktyvina kaimo jaunimą integruotis į bendruomenės socialinį, kultūrinį ir ekonominį gyvenimą. Tytuvėnų miestelio bendruomenė „Gralis“ ir vietos jaunimas turėdami galimybę organizuoti įvairius renginius lauke, skatina jaunimo bendradarbiavimą ir užimtumą miestelyje.

	1.1.4.
	Asociacija „Lykšilio kaimo bendruomenė“ 
	Aktyvaus laisvalaikio zonos įrengimas Lykšilio kaimo parke
	14 398,00
	6B
	Projekto tikslas – gerinti kaimo infrastruktūrą bei kraštovaizdį ir tokiu būdu sudaryti tinkamas sąlygas kaimo gyventojų turiningo ir aktyvaus laisvalaikio organizavimui. Vietos projekto įgyvendinimo metu nutiestas takas ir įrengtos vaikų žaidimo bei lauko treniruoklių zonos ir alpinariumai. Bendruomenė įsigijo įvairių daugiamečių augalų, pastatė karuselę sūkurį, balansines sūpuokles, vaikų žaidimo aikštelę, slidžių treniruoklį, irklavimo treniruoklį, multifunkcinį įrenginį, betoninę šiukšliadėžę, suoliuką, krepšinio stovą. Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie viešosios erdvės tvarkymo, kaimo infrastruktūros gerinimo, kraštovaizdžio gražinimo ir vietos gyventojų laisvalaikio praturtinimo. Įrengta aktyvaus laisvalaikio zona galės naudotis visi vietos gyventojai.

	1.2.
	Problemos, su kuriomis susidūrėte ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos 

	1.2.1.
	Pagrindinės problemos, su kuriomis susidūrė vietos projekto vykdytojai įgyvendindami projektus, buvo jeigu projekte buvo numatyti statybos, kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos darbai. UAB „Paulis“, pateikęs pirmąjį mokėjimo prašymą, susidūrė su problemomis atliekant techninio projekto ekspertizę, kuri neprivaloma, jeigu darbai atliekami ne paramos lėšomis, todėl nebeteikė daugiau  mokėjimo prašymų, užbaigė darbus savo lėšomis ir sėkmingai vykdo savo veiklą. Paramos lėšomis to padaryti nepavyko. 

	1.2.2. 
	Pagal VPS priemonę „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ buvo gauta mažai paraiškų, nes bendruomenės susidūrė su problema dėl darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo. Kaimo bendruomenės nėra pajėgios generuoti tiek pajamų, kad būtų išlaikoma pilna darbo vieta (etatas), jų vykdoma veikla yra daugiau socialinio pobūdžio, grindžiama savanoryste. 


	II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS


	2.
	INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS

	I
	II
	III
	IV

	2.1.
	VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti ataskaitiniais metais
	Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu
	Datos

	2.1.1.
	Suorganizuota vienuolika informacinių renginių potencialiems vietos projektų  paraiškų teikėjams, kurių metu siekiant sudominti vietos organizacijas, gyventojus ir vietos verslininkus buvo surengtas „Smegenų šturmas“, išgrynintos vietos projektų idėjos ir aptartos jų įgyvendinimo galimybės. Kad vietos projektų paraiškos būtų parengtos kokybiškai, informacinių renginių metu dalyviams buvo pristatomos paraiškų formos, aiškinama jų pildymo instrukcija, pateikta informacija apie pridedamų dokumentų būtinumą ir paaiškinta jų rengimo eiga. Siekiant parengti kokybišką tarpinę VPS vertinimo ataskaitą buvo organizuojami informaciniai renginiai susiję su vietos projektų kiekybinių ir kokybinių rezultatų skaičiavimu ir aprašymu, vykdytų vietos projektų veiklų aprašymu ir pagrindimu.: 
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-vasario-26-d-organizuojami-informaciniai-renginiai/ 
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-rugsejo-20-d-organizuojamas-informacinis-renginys/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-spalio-22-d-organizuojamas-informacinis-renginys/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-lapkricio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-gruodzio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ 
	10.5.2. 1, 2, 3 ir 5 punktai
	2019 m. vasario mėn. 26 d. (2);
2019 m. rugsėjo mėn. 20 d.; 

2019 m. spalio mėn. 22 d.;

2019 m. lapkričio mėn. 6, 8, 15 ir 22 d.;

2019 m. gruodžio mėn. 5, 20 ir 27 d. 

	2.2. 
	Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos  ataskaitiniais metais
	Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu
	Datos

	2.2.1.
	Paskelbti trys kvietimai teikti vietos projektus:  

http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-6/
http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-7/ 

http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-8/ 

Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidiniuose: Šiaulių kraštas 2019 m. vasario 19 d. Nr. 33 (7959), 2019 m. kovo 14 d. Nr. 50 (7976) ir 2019 m. lapkričio14 d. Nr. 219 (8145) (pridedama).

Kvietimai teikti vietos projektus buvo skelbiami Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje:

https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-6/1
https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-7
https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-8/2 
	10.5.2.
	2019 m. vasario 25 d. – balandžio 24 d. 

2019 m. kovo 18 – gegužės 17 d.

2019 m. gruodžio 2 d. – 2020 m. sausio 31 d.   

	2.3.
	Mokymai, įvykę ataskaitiniais metais 
	Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu
	Kita informacija 

	2.3.1.
	VVG darbuotojų mokymai

	2.3.1.1.
	Seminaras „Pelno nesiekiančių įmonių 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas“ (dalyvavo VPS finansininkė Kristina Bertašienė)
	10.5.1.
	2019 m. lapkričio 18 d. 

	2.3.2
	VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai

	2.3.2.1.
	
	-
	-

	2.3.3.
	Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai 

	2.3.3.1.
	
	-
	- Asociacija „Šaukėnų miestelio bendruomenė“ įgyvendindama vietos projektą „Pokyčių link“ Nr. KELM-LEADER-1C-M-5-1-2018, organizuoja mokymus visoje VVG teritorijoje esantiems potencialiems pareiškėjams ir vietos projektų vykdytojams, todėl iš VPS administravimo lėšų 2019 metais mokymų vykdyti nebuvo planuojama. 


	III DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS


	3.
	INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS

	3.1.
	Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu

	Eil. Nr. 
	Susirinkimo data
	Svarstyti klausimai


	Bendras VPS vykdytojos narių skaičius susirinkimo dieną
	Faktinis VPS vykdytojos visuotinio narių surinkime dalyvavusiųjų narių skaičius
	Santykis tarp faktinio dalyvių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus (proc.)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	3.1.1.
	2019-04-29
	Naujų narių priėmimas, VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2018 m. (VVG veiklos ataskaitos) tvirtinimas, valdybos nario rinkimai http://www.kelmevvg.lt/visuotinis-ataskaitinis-vvg-nariu-susirinkimas-2019-m-balandzio-29-d/ 
	76
	51
	67,10

	3.1.2.
	2019-05-31
	Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narių (verslo  ir vietos valdžios sektoriaus atstovų) rinkimo http://www.kelmevvg.lt/visuotinis-vvg-nariu-susirinkimas-2019-m-geguzes-31-d/ 
	74
	45
	60,81

	
	Vidurkis:
	75
	48
	64,00

	3.2.
	Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius

	Eil. Nr.
	Reikšmė
	Pilietinės visuomenės sektorius
	Verslo sektorius
	Vietos valdžios sektorius

	I
	II
	III
	IV
	V

	3.2.1.
	VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)
	48
	18
	10

	3.2.2.
	Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.)
	1
	2
	0

	3.2.3.
	Pasitraukę VVG nariai  ataskaitiniais metais (vnt.)
	3
	0
	2

	3.2.4.
	Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:
	46
	20
	8

	3.2.5.
	Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: 
	74

	3.3.
	Paaiškinimai
	Pagal pateiktus prašymus keturi nariai buvo išbraukti iš  VVG narių sąrašo, vienas narys mirė ir priimti trys nauji nariai.


	4.
	Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organĄ, atsakingĄ už VPS įgyvendinimĄ 

	4.2.
	Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius

	Eil. Nr.
	Reikšmė
	Pilietinės visuomenės sektorius
	Verslo sektorius
	Vietos valdžios sektorius

	I
	II
	III
	IV
	V

	4.2.1.
	VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)
	5
	4
	3

	
	
	4 iš jų iki 40 m.
	2 iš jų iki 40 m.
	2 iš jų iki 40 m.

	
	
	5 iš jų moterys
	0 iš jų moterys
	1 iš jų moterys

	4.2.2.
	Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.)
	0
	1
	1

	
	
	0 iš jų iki 40 m.
	0 iš jų iki 40 m.
	0 iš jų iki 40 m.

	
	
	0 iš jų moterys
	0 iš jų moterys
	0 iš jų moterys

	4.2.3.
	Pasitraukę VVG valdymo organo nariai  ataskaitiniais metais (vnt.)
	0
	1
	1

	
	
	0 iš jų iki 40 m.
	0 iš jų iki 40 m.
	1 iš jų iki 40 m.

	
	
	0 iš jų moterys
	0 iš jų moterys
	1 iš jų moterys

	4.2.4.
	Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:
	5
	4
	3

	
	
	4 iš jų iki 40 m.
	2 iš jų iki 40 m.
	1 iš jų iki 40 m.

	
	
	5 iš jų moterys
	0 iš jų moterys
	0 iš jų moterys

	4.2.5.
	Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:
	12

	
	
	7 iš jų iki 40 m.

	
	
	5 iš jų moterys

	4.3.
	Paaiškinimai
	Verslo atstovui tapus rajono savivaldybės tarybos nariu, buvo perrinktas kaip atstovaujantis valdžios sektorių, išrinktas naujas valdybos narys, atstovaujantis verslo sektorių.  


	5.
	Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų pokyčius

	Eil. Nr.
	Reikšmė
	VPS vadovas
	VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai
	VPS administratoriai
	VPS  viešųjų ryšių specialistai
	Iš viso

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	5.1.
	VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) 
	1
	1
	0
	1
	3

	5.2.
	VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)
	1
	1
	0
	1
	3

	5.3.
	VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) ataskaitiniais metais (vnt.)
	1
	1
	0
	1
	3

	5.4.
	VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.)
	1
	1
	0
	1
	3


	IV DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ


	6.
	LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS

	Eil. Nr.
	Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai
	Datos
	Sąsaja su VPS nuostatomis

	I
	II
	III
	IV

	6.1.
	Teritorinis principas

	6.1.1.
	Buvo suorganizuota vienuolika informacinių renginių VPS prioritetų ir priemonių plano projekto pristatymui ir išaiškinimui potencialiems vietos projektų vykdytojams, kuriose dalyvavo asmenys iš visų Kelmės rajono seniūnijų. Organizuotų renginių sklaida sudarė sąlygas užtikrinti žinomumą apie vietos plėtros strategiją ir numatomus įgyvendinimo veiksmus bei galimybes visiems galimiems kaimo plėtros dalyviams prisidėti įgyvendinant vietos plėtros strategijos tikslus. Tokiu būdu buvo siekiama užtikrinti Kelmės VVG vietos plėtros strategijos lėšų naudojimo tolygumą bei racionalumą, priartėti prie vietos gyventojų poreikių ir galimybių juos įgyvendinti:
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-vasario-26-d-organizuojami-informaciniai-renginiai/ 
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-rugsejo-20-d-organizuojamas-informacinis-renginys/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-spalio-22-d-organizuojamas-informacinis-renginys/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-lapkricio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-gruodzio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/
	2019 m. vasario mėn. 26 d. (2 renginiai);

2019 m. rugsėjo mėn. 20 d.;

2019 m. spalio mėn. 22 d.;

2019 m. lapkričio mėn. 6, 8, 15 ir 22 d.;

2019 m. gruodžio mėn. 5, 20 ir 27 d.
	Kelmės rajono vietos plėtros strategijos prioritetų ir priemonių plano projekto pristatymas ir išaiškinimas potencialiems vietos projektų vykdytojams - bus organizuojamas kiekvienoje Kelmės rajono seniūnijoje. Numatomų renginių sklaida, sudarys sąlygas užtikrinti žinomumą apie vietos plėtros strategiją ir numatomus įgyvendinimo veiksmus bei galimybes visiems galimiems kaimo plėtros dalyviams prisidėti įgyvendinant vietos plėtros strategijos tikslus. Tokiu būdu, siekiama užtikrinti Kelmės VVG vietos plėtros strategijos lėšų naudojimo tolygumą bei racionalumą, priartėti prie vietos gyventojų poreikių ir galimybių juos įgyvendinti

	6.2.
	„Iš apačios į viršų“ principas

	6.2.1.
	VPS įgyvendinimo metu Kelmės VVG, taikydama principą „Iš apačios į viršų“, aktyviai bendradarbiauja su rajono bendruomeninėmis organizacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitais pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovais:

http://www.kelmevvg.lt/2019-m-vasario-26-d-organizuojami-informaciniai-renginiai/ 
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-rugsejo-20-d-organizuojamas-informacinis-renginys/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-spalio-22-d-organizuojamas-informacinis-renginys/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-lapkricio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-gruodzio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/
	Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31
	VPS įgyvendinimo metu Kelmės VVG, taikydama principą „Iš apačios į viršų“, aktyviai bendradarbiaus su rajono bendruomeninėmis organizacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitais pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovais.

	6.2.2.
	Rengiant kvietimų teikti vietos projektus dokumentaciją bei vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą taikomos aktyvaus bendradarbiavimo ir mokymo priemonės:

http://www.kelmevvg.lt/2019-m-vasario-26-d-organizuojami-informaciniai-renginiai/ 
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-rugsejo-20-d-organizuojamas-informacinis-renginys/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-spalio-22-d-organizuojamas-informacinis-renginys/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-lapkricio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-gruodzio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/
http://www.kelmevvg.lt/category/renginiai/vvg-valdybos-posedziai/
http://www.kelmevvg.lt/category/vykdomi-projektai/vietos-projektai-2016-2023-m/kvietimai-ir-finansavimo-salygos/ 
	Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31
	Rengiant kvietimų teikti vietos projektus dokumentaciją, kviečiant teikti vietos projektų paraiškas, tvirtinant vietos projektus, pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus ir vykdant stebėseną bei vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą bus taikomos aktyvaus bendradarbiavimo ir mokymo priemonės.

	6.2.3.
	VVG administracija ir valdyba atsakinga už pagalbos ir konsultacijų teikimą potencialiems vietos projektų pareiškėjams:

http://www.kelmevvg.lt/2019-m-vasario-26-d-organizuojami-informaciniai-renginiai/ 
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-rugsejo-20-d-organizuojamas-informacinis-renginys/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-spalio-22-d-organizuojamas-informacinis-renginys/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-lapkricio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-gruodzio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/
	. Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31
	VVG administracija ir valdyba bus atsakingos už pagalbos ir konsultacijų teikimą vietos projektų pareiškėjams įgyvendinant planuotus projektus

	6.2.4.
	VVG administracijos darbuotojai rengiant kvietimų teikti vietos projektų dokumentaciją bendradarbiauja su VVG valdyba:

http://www.kelmevvg.lt/2019-m-sausio-29-d-valdybos-posedis/ 

http://www.kelmevvg.lt/2019-m-vasario-28-d-valdybos-posedis/
http://www.kelmevvg.lt/4961-2/ 
	Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31
	VVG administracijos darbuotojai rengiant kvietimų teikti vietos projektų dokumentaciją bendradarbiaus su VVG valdyba, kuri apsvarstys ir tvirtins šiuos kvietimus bei vietos projektus. 

	6.2.5. 
	Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidiniuose: Šiaulių kraštas 2019 m. vasario 19 d. Nr. 33 (7959), 2019 m. kovo 14 d. Nr. 50 (7976) ir 2019 m. lapkričio14 d. Nr. 219 (8145), Kelmės VVG, Kelmės rajono savivaldybės bei Nacionalinės mokėjimo agentūros internetiniuose tinklapiuose:

http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-6/
http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-7/ 

http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-8/ 

https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-6/1 
https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-7 
https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-8/2
https://www.nma.lt/index.php/vvg-ir-zrvvg-zemelapiai/10380?m=1#!kelmes-krasto-partnerystes-vvg 
	Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31
	Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams bus publikuojami vietos spaudos leidiniuose, Kelmės VVG, savivaldybės bei Nacionalinės mokėjimo agentūros internetiniuose tinklapiuose.

	6.2.6.
	Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Kelmės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas

http://www.kelmevvg.lt/visuotinis-ataskaitinis-vvg-nariu-susirinkimas-2019-m-balandzio-29-d/ 
	2019-04-29
	Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną bus pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Kelmės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas.

	6.3.
	Partnerystės principas

	6.3.1.
	Kelmės VVG užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią naujų narių priėmimo tvarką – atvirą naujiems nariams. Kelmės VVG veikia partnerystės, grindžiamos trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios, principu. Kelmės VVG šiuo metu priklauso 76 nariai, atstovaujantys visus tris sektorius. Kelmės VVG valdyba susideda iš 12 narių, renkamų visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę rinkimų procedūrą, nepažeidžiant partnerystės principo, kurie taip pat atstovauja skirtingus sektorius: pilietinės visuomenės – 5 nariai, verslo – 4 nariai, vietos valdžios – 3 nariai.
 http://www.kelmevvg.lt/category/vvg-dokumentai/vvg-istatai/ 
	Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31
	Įgyvendinant vietos plėtros strategiją bus laikomasi tokios pat Kelmės VVG ir sprendimo priėmimo organų struktūros. Būtina valdybos narių rotacija, kaip numatyta įstatuose, vyks kas 2 metai, proporcingai nuo kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus keičiant bent 1/3 kolegialaus Asociacijos valdymo organo narių, taip užtikrinant lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią VVG veiklą

	6.4.
	Inovacijų principas

	6.4.1.
	-
	-
	-

	6.5.
	Integruoto požiūrio principas

	6.5.1.
	VPS įgyvendinimo metu vykdoma nuolatinė stebėsena, už kurią atsakinga Kelmės VVG administracija ir valdybos nariai

http://www.kelmevvg.lt/2019-m-sausio-29-d-valdybos-posedis/ 
	Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31
	VPS įgyvendinimo metu bus vykdoma nuolatinė stebėsena, už kurią bus atsakinga Kelmės VVG administracija ir valdybos nariai. 

	6.5.2.
	Kvietimai, teikti vietos projektų paraiškas skelbiami skirtingoms priemonėms. Siekiant tikslingai panaudoti VPS lėšas, išvengti klaidų bei atlikti nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, kvietimai skelbiami pagal atskiras VPS priemones, VPS priemonių lėšas panaudojant kelių skirtingų kvietimų metu. 

http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-6/
http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-7/ 

http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-8/ 

https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-6/1 
https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-7 
https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-8/2
https://www.nma.lt/index.php/vvg-ir-zrvvg-zemelapiai/10380?m=1#!kelmes-krasto-partnerystes-vvg 
	Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31
	Kvietimai, teikti vietos projektų paraiškas, bus skelbiami skirtingoms priemonėms. Siekiant tikslingai panaudoti VPS lėšas, išvengti klaidų bei atlikti nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, kvietimai bus skelbiami pagal atskiras VPS priemones, VPS priemonių lėšas panaudojant kelių skirtingų kvietimų metu.

	6.6.
	Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas

	6.6.1.
	-
	-
	-

	6.7.
	Vietos finansavimo ir valdymo principas

	6.7.1.
	VPS įgyvendinimo metu vykdomi viešųjų ryšių veiksmai tam, kad vietos projektų rezultatai būtų žinomi visos Kelmės VVG teritorijos gyventojams ir teiktų jiems naudą:

http://www.kelmevvg.lt/2019-m-vasario-26-d-organizuojami-informaciniai-renginiai/ 
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-rugsejo-20-d-organizuojamas-informacinis-renginys/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-spalio-22-d-organizuojamas-informacinis-renginys/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-lapkricio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-gruodzio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/
	2019 m. vasario mėn. 26 d. (2 renginiai);

2019 m. rugsėjo mėn. 20 d.;

2019 m. spalio mėn. 22 d.;

2019 m. lapkričio mėn. 6, 8, 15 ir 22 d.;

2019 m. gruodžio mėn. 5, 20 ir 27 d.
	VPS įgyvendinimo metu bus vykdomi viešųjų ryšių veiksmai tam, kad vietos projektų rezultatai būtų žinomi visos Kelmės VVG teritorijos gyventojams ir teiktų jiems naudą.

	6.7.2.
	VPS įgyvendinimo etape bendradarbiaujama su vietine spauda (kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidiniuose: Šiaulių kraštas 2019 m. vasario 19 d. Nr. 33 (7959), 2019 m. kovo 14 d. Nr. 50 (7976) ir 2019 m. lapkričio14 d. Nr. 219 (8145), reguliariai atnaujinamas Kelmės VVG internetini puslapis http://www.kelmevvg.lt/naujienos/ 
	Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31
	VPS įgyvendinimo procese ketinama ypač aktyviai bendradarbiauti su vietine spauda, reguliariai atnaujinti Kelmės VVG internetinį tinklalapį.

	6.7.3.
	Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu sudarytos vienodos sąlygos vietos projektų paraiškų teikėjams, siekiant, kad vietos projektai geriausiai atitiktų VPS tikslus ir prioritetus. Viešai skelbiamuose priemonių aprašymuose detalizuoti tinkami projektų teikėjai, finansavimo galimybės ir atrankos kriterijai projektų vertinimui.

http://www.kelmevvg.lt/category/vykdomi-projektai/vietos-projektai-2016-2023-m/kvietimai-ir-finansavimo-salygos/ 
	Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31
	Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu Kelmės VVG sudarys vienodas sąlygas vietos projektų paraiškų teikėjams, taip siekdama, kad vietos projektai geriausiai atitiktų VPS tikslus ir prioritetus. Viešai skelbiamuose priemonių aprašymuose detalizuoti tinkami projektų teikėjai, finansavimo galimybės ir atrankos kriterijai projektų vertinimui.
Siekiant užtikrinti bendruomenių ir kitų organizacijų lyderių ir naudos gavėjų bendradarbiavimą Kelmės VVG pelno nesiekiančiose projektuose (projektus, kuriuos teikia NVO, VšĮ, savivaldybė ir jos biudžetinės įstaigos) kaip vienus iš svarbiausių atrankos kriterijų numatė:

· projekto tikslinės grupės, potencialių naudos gavėjų įtraukimas į projekto rengimą (apklausos, tyrimai, analizės, susirinkimai ir pan.); 
· didesnis projekto naudos gavėjų skaičius, t.y. sukurtomis paslaugomis besinaudojančių asmenų skaičius;
· projektas įgyvendinamas partnerystėje su kitais subjektais dalyvaujančiais projekto veiklose ir besinaudojančiais projekto rezultatais.


	V DALIS. KITA INFORMACIJA


	7.
	VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS

	Eil. Nr.
	Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai
	Datos
	Sąsaja su VPS nuostatomis

	I
	II
	III
	IV

	7.1.
	Pasibaigus ataskaitiniams metams VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui 

http://www.kelmevvg.lt/visuotinis-ataskaitinis-vvg-nariu-susirinkimas-2019-m-balandzio-29-d/ 
	2019-04-29
	Kiekvienų metų pabaigoje VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui

	7.2.
	VVG valdyba į susirinkimus renkasi ne rečiau nei 1 kartą į ketvirtį. Susirinkimai protokoluojami, protokolas sutvarkomas per 3 darbo dienas ir pateikiamas saugoti VVG biure 
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-sausio-29-d-valdybos-posedis/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-vasario-28-d-valdybos-posedis/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-balandzio-4-d-valdybos-posedis/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-balandzio-26-d-valdybos-posedis/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-geguzes-21-d-valdybos-posedis/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-geguzes-31-d-valdybos-posedis/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-birzelio-14-d-valdybos-posedis/
http://www.kelmevvg.lt/4961-2/
http://www.kelmevvg.lt/2019-m-gruodzio-17-d-valdybos-posedis/ 
	Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31
	VVG valdyba į susirinkimus renkasi ne rečiau nei 1 kartą į ketvirtį. Susirinkimai protokoluojami, protokolas sutvarkomas per 3 darbo dienas ir pateikiamas saugoti VVG biure

	7.3.
	VVG valdybos nariai nedalyvavę susirinkime supažindinami su priimtais sprendimais, tačiau jie negali reikalauti pakeisti priimtų sprendimų (kaip numatyta įstatų 5.22 punkte, protokolas parengiamas per 3 (tris) darbo dienas po įvykusio valdybos posėdžio ir išsiunčiamas el. paštu derinimui bei susipažinimui visiems valdybos nariams, įskaitant ir nedalyvavusius posėdyje)  
	Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31
	VVG valdybos nariai nedalyvavę susirinkime supažindinami su priimtais sprendimais, tačiau jie negali reikalauti pakeisti priimtų sprendimų

	7.4.
	VVG valdybos susirinkimų metu yra taikomi komandinio darbo principai – vykdomas darbas grupėse, išklausoma kiekvieno nuomonė, sprendimus stengiamasi priimami konsensuso būdu išdiskutavus visus pasiūlymus
	Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31
	VVG valdybos susirinkimų metu yra taikomi komandinio darbo principai – vykdomas darbas grupėse, išklausoma kiekvieno nuomonė, sprendimus stengiamasi priimami konsensuso būdu išdiskutavus visus pasiūlymus

	7.5.
	Siekiant išvengti interesų konflikto kiekvienas VVG valdybos narys ir administracijos darbuotojas deklaruoja viešus ir privačius interesus (valdybos narių viešųjų ir privačių interesų deklaracijos pateiktos kartu su Strategija, 2015 -09-30 kartu su paraiška įgyvendinti VPS ir 2015-10-16 raštu  Nr. S-15/232
	Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31
	Siekiant išvengti interesų konflikto kiekvienas VVG valdybos narys ir administracijos darbuotojas deklaruoja viešus ir privačius interesus


	8.
	VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA)

	Eil. Nr.
	Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai
	Datos
	Sąsaja su VPS nuostatomis

	I
	II
	III
	IV

	8.1.
	-
	-
	-


	9.
	KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS

	9.1.
	Vardas, pavardė
	Nelė Želvienė 

	9.2.
	Pareigos
	Pirmininkė 

	9.3.
	Atstovavimo pagrindas
	2015 m. birželio 10 d. visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. 2

	9.4.
	Data
	2020-03-03

	9.5.
	Parašas ir antspaudas
	


________________________
__________________

VPS vykdytojo atstovo______________________
VPS vykdytojos įgalioto atstovo

parašas ir antspaudas
______________________

VPS vykdytojos įgalioto atstovo

parašas ir antspaudas


