Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 2 priedas

| Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos pateikimo būdas |  | - el. būdu per ŽŪMIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo |  | - pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos registracijos Agentūroje numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą gavęs ir užregistravęs Agentūros padalinys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2020 m.

| VPS vykdytojos pavadinimas | Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė |
| --- | --- |
| VPS registracijos Nr. | 42VS-KS-15-1-06736-PR001 |

I DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS

| 1. | INFORMACIJA APIE GERUOSIUS VIETOS PROJEKTŲ PAVYZDŽIUS IR PROBLEMAS AR SUNKUMUS, SU KURIAIS SUSIDURTA ĮGYVENDINANT VPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Vietos projekto vykdytojo pavadinimas | Vietos projekto pavadinimas | Skirta paramos suma (Eur) | ES kaimo plėtros prioriteto tikslinė sritis, prie kurios prisidėta (kodas) | Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1.1.1. | Asociacija „Šaukėnų miestelio bendruomenė“ | Kaimo tradicijų puoselėjimas Šaukėnų seniūnijoje | 14 915,00 | 6B | Projekto tikslas – puoselėti vietos tradicijas, bei gyventojų bendruomeniškumą organizuojant laisvalaikio bei kultūros veiklas kartu su partneriais. Visos įgyvendintos projekto veiklos yra tęstinės, vienokia ar kitokia forma jos vykdomos kasmet, kad ir su minimaliu biudžetu. Įgyvendinus šį projektą veiklų kokybė ženkliai pagerėjo, buvo užtikrintas tradicijų tęstinumas, aktyvus ir kultūringas vietos gyventojų laisvalaikis. Bendruomenė yra atsakinga už kaimo žmonių kultūrinį gyvenimą, todėl šis projektas tapo tik atspirties tašku tęsti tokias kokybiškas tradicines veiklas, ieškant vis naujų finansavimo galimybių, taip pat prisidėti puoselėjant kaimo tradicijas, mėgėjų meną, įvairias kultūrines ir sportines laisvalaikio iniciatyvas. http://www.kelmevvg.lt/asociacija-saukenu-miestelio-bendruomene-igyvendino-vietos-projekta/ |
| 1.1.2. | Tytuvėnų regioninio parko direkcija | Bridvaišio ežero pakrantės sutvarkymas | 14 600,00 | 4A | Projekto tikslas – plėtoti žmogiškuosius išteklius bei rajono gyventojų potencialą didinant intensyvaus lankymo aplinkos patrauklumą. Siekiant įgyvendinti projektą tvarkoma Bridvaišio ežero pakrantė, kuri išsitęsusi daugiau kaip 300 metrų. Įgyvendinant projektą buvo siekiama šią teritoriją geriau pritaikyti vietos žmonių poreikiams ją funkciškai išplečiant. Šiuo metu mažai naudojamoje zonoje pastatyta laužavietė su suolais. Tai gera vieta stovyklautojų pasėdėjimams, susibūrimams. Greta įrengta erdvi pavėsinė leis poilsiautojams prisiglausti ir prastu oru. Pakrantės dalyje, kur renkasi daugiausiai žmonių, įrengti 2 atrakcionai vaikams: čiuožynė į vandenį ir karstyklė. Pakrantėje pastatyta 16 suolų ir 2 stalai su suolais, dviračių stovas, tualetas. Nauji įrenginiai pagerino ir praplėtė pakrantės rekreacines galimybes. Vasarą atvykę poilsiautojai čia jausis tikrai patogiau. http://www.kelmevvg.lt/tytuvenu-regioninio-parko-direkcija-igyvendino-vietos-projekta/ |
| 1.1.3. | Kooperatyvas „Kelmės agroservisas“ | Socialinių paslaugų teikimas kaimo gyventojams | 73 159,00 | 6B | Projekto tikslas – darbo vietų socialiai pažeidžiamoms grupėms (socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir senyviems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, vaikams, mažamečius vaikus auginančios šeimos, neįgaliesiems ir pan.) kūrimas kaimo vietovėje. Teikiamos paslaugos bus pakelių, griovių, kanalų šlaitų augmenijos pjovimas ir smulkinimas, aplinkos tvarkymas prie socialiai pažeidžiamų grupių (socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir senyviems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, vaikams, mažamečius vaikus auginančios šeimos, neįgaliesiems ir pan.) narių gyvenamųjų vietovių, bendruomenių namų. Taip pat bus teikiamos kaminų, dūmtraukių, židinių, krosnelių valymo paslaugos. http://www.kelmevvg.lt/kooperatyvas-kelmes-agroservisas-igyvendino-vietos-projekta/ |
| 1.1.4. | MB „Inminda“ | MB „INMINDA“ verslo plėtra | 27 604,00 | 6A | Projekto tikslas – teikti aukštos kokybės paslaugas, taip didinant rinkos dalį ir sudarant prielaidas pelno didėjimui. Projekto rezultatai – projektą įgyvendino metu įsigyta N kategorijos N1 klasės motorinę transporto priemonė ir sukurta 1 darbo vieta vairuotojui/langų montuotojui. http://www.kelmevvg.lt/mb-inminda-igyvendino-vietos-projekta/ |
| 1.2. | Problemos, su kuriomis susidūrėte ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Pagal VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ nebuvo gauta paraiškų, nes bendruomenės susidūrė su problema dėl darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo. Kaimo bendruomenės nėra pajėgios generuoti tiek pajamų, kad būtų išlaikoma pilna darbo vieta (etatas), jų vykdoma veikla yra daugiau socialinio pobūdžio, grindžiama savanoryste. |  |  |  |  |

II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS

| 2. | INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 2.1. | VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti ataskaitiniais metais | Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu | Datos |
| 2.1.1. | Suorganizuoti šeši informaciniai renginiai potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams, kurių metu siekiant sudominti vietos organizacijas, gyventojus ir vietos verslininkus buvo surengtas „Smegenų šturmas“, išgrynintos vietos projektų idėjos ir aptartos jų įgyvendinimo galimybės. Kad vietos projektų paraiškos būtų parengtos kokybiškai, informacinių renginių metu dalyviams buvo pristatomos paraiškų formos, aiškinama jų pildymo instrukcija, pateikta informacija apie pridedamų dokumentų būtinumą ir paaiškinta jų rengimo eiga: http://www.kelmevvg.lt/2020-m-sausio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-kovo-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-birzelio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ | 10.6.2 1, 2 ir 3 punktai | 2020 m. sausio mėn. 17, 21 ir 30 d. 2020 m. vasario mėn. 7 d. 2020 m. kovo 10 d. 2020 m. birželio 5 d. |
| 2.2. | Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos ataskaitiniais metais | Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu | Datos |
| 2.2.1. | Paskelbti keturi kvietimai teikti vietos projektus: http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-9/ http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-10/ http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-11/ http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-12/ Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidiniuose: Šiaulių kraštas 2020 m. kovo 5 d., 2020 m. birželio 9 d., 2020 m. rugpjūčio 27 d. ir 2020 m. lapkričio 12 d. (pridedama). Kvietimai teikti vietos projektus buvo skelbiami Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-9 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-10 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-11 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-12 | 10.6.2. | 2020 m. kovo 16 d. – balandžio 30 d. 2020 m. birželio 15 d. – rugpjūčio 14 d. 2020 m. rugsėjo 7 d. – 2020 m. spalio 30 d. 2020 m. lapkričio 16 d. – 2021 m. sausio 15 d. |
| 2.3. | Mokymai, įvykę ataskaitiniais metais | Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu | Kita informacija |
| 2.3.1. | VVG darbuotojų mokymai |  |  |
| 2.3.1.1. | Vaizdo seminaras „Pelno nesiekiančių įmonių 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas ir Covid-19 viruso įtakos atskleidimas“ (dalyvavo VPS finansininkė Kristina Bertašienė) | 10.6.1. | 2020 m. balandžio 16 d. |
| 2.3.1.2. | Seminaras nuotoliniu būdu „Svarbiausios viešųjų pirkimų vykdymo naujovės ir ypatumai 2020 m.“ (dalyvavo VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė) | 10.6.1. | 2020 m. gegužės 15 d. |
| 2.3.1.3. | Seminaras „Mokesčių ir apskaitos naujovių taikymas 2020 – 2021 m“ (dalyvavo VPS finansininkė Kristina Bertašienė) | 10.6.1. | 2020 m. rugsėjo 9 d. |
| 2.3.2 | VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai |  |  |
| 2.3.2.1. |  | - | - |
| 2.3.3. | Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai |  |  |
| 2.3.3.1. |  | - | Asociacija „Šaukėnų miestelio bendruomenė“ įgyvendindama vietos projektą „Pokyčių link“ Nr. KELM-LEADER-1C-M-5-1-2018, organizuoja mokymus visoje VVG teritorijoje esantiems potencialiems pareiškėjams ir vietos projektų vykdytojams, todėl iš VPS administravimo lėšų 2020 metais mokymų vykdyti nebuvo planuojama. |

III DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS

| 3. | INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Susirinkimo data | Svarstyti klausimai | Bendras VPS vykdytojos narių skaičius susirinkimo dieną | Faktinis VPS vykdytojos visuotinio narių surinkime dalyvavusiųjų narių skaičius |  |  | Santykis tarp faktinio dalyvių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus (proc.) |  |
| I | II | III | IV | V |  |  | VI |  |
| 3.1.1. | 2020-04-28 | VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2019 m. (VVG veiklos ataskaitos) tvirtinimas | 74 | 50 |  |  | 67,57 |  |
| 3.1.2. | 2020-07-09 | Naujų narių priėmimas, VVG pirmininko rinkimai, VVG kolegialaus valdymo organo (valdybos) narių rinkimai bei pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą bei pristatyti tarpinio pažangos vertinimo rezultatai. | 74 | 45 |  |  | 60,81 |  |
|  | Vidurkis: |  | 74 | 47,5 |  |  | 64,19 |  |
| 3.2. | Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikšmė |  |  |  | Pilietinės visuomenės sektorius | Verslo sektorius |  | Vietos valdžios sektorius |
| I | II |  |  |  | III | IV |  | V |
| 3.2.1. | VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) |  |  |  | 46 | 20 |  | 8 |
| 3.2.2. | Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 |
| 3.2.3. | Pasitraukę VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  |  | 3 | 1 |  | 0 |
| 3.2.4. | Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: |  |  |  | 47 | 19 |  | 8 |
| 3.2.5. | Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: |  |  |  | 74 |  |  |  |
| 3.3. | Paaiškinimai | Pagal pateiktus prašymus keturi nariai buvo išbraukti iš VVG narių sąrašo ir priimti keturi nauji nariai. |  |  |  |  |  |  |

| 4. | Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organĄ, atsakingĄ už VPS įgyvendinimĄ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikšmė | Pilietinės visuomenės sektorius | Verslo sektorius | Vietos valdžios sektorius |
| I | II | III | IV | V |
| 4.2.1. | VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | 5 | 4 | 3 |
|  |  | 4 iš jų iki 40 m. | 2 iš jų iki 40 m. | 1 iš jų iki 40 m. |
|  |  | 5 iš jų moterys | 0 iš jų moterys | 0 iš jų moterys |
| 4.2.2. | Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 2 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. | 1 iš jų iki 40 m. |
|  |  | 2 iš jų moterys | 1 iš jų moterys | 1 iš jų moterys |
| 4.2.3. | Pasitraukę VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 2 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. | 1 iš jų iki 40 m. |
|  |  | 2 iš jų moterys | 0 iš jų moterys | 0 iš jų moterys |
| 4.2.4. | Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: | 5 | 4 | 3 |
|  |  | 4 iš jų iki 40 m. | 2 iš jų iki 40 m. | 1 iš jų iki 40 m. |
|  |  | 5 iš jų moterys | 1 iš jų moterys | 1 iš jų moterys |
| 4.2.5. | Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: | 12 |  |  |
|  |  | 7 iš jų iki 40 m. |  |  |
|  |  | 7 iš jų moterys |  |  |
| 4.3. | Paaiškinimai | Vadovaujantis įstatų 5.14 punktu, valdybos nariai turi būti rotuojami kas 3 metai, proporcingai nuo kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus turi pasikeisti bent 1/3 kolegialaus valdymo organo narių. |  |  |

| 5. | Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų pokyčius |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikšmė | VPS vadovas | VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai | VPS administratoriai | VPS viešųjų ryšių specialistai | Iš viso |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 5.1. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 5.2. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 5.3. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) ataskaitiniais metais (vnt.) | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 5.4. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) | 1 | 1 | - | 1 | 3 |

IV DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ

| 6. | LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai | Datos | Sąsaja su VPS nuostatomis |
| I | II | III | IV |
| 6.1. | Teritorinis principas |  |  |
| 6.1.1. | Buvo suorganizuoti šeši informaciniai renginiai VPS prioritetų ir priemonių plano projekto pristatymui ir išaiškinimui potencialiems vietos projektų vykdytojams, kuriose dalyvavo asmenys iš visų Kelmės rajono seniūnijų. Organizuotų renginių sklaida sudarė sąlygas užtikrinti žinomumą apie vietos plėtros strategiją ir numatomus įgyvendinimo veiksmus bei galimybes visiems galimiems kaimo plėtros dalyviams prisidėti įgyvendinant vietos plėtros strategijos tikslus. Tokiu būdu buvo siekiama užtikrinti Kelmės VVG vietos plėtros strategijos lėšų naudojimo tolygumą bei racionalumą, priartėti prie vietos gyventojų poreikių ir galimybių juos įgyvendinti: http://www.kelmevvg.lt/2020-m-sausio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-kovo-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-birzelio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ | 2020 m. sausio mėn. 17, 21 ir 30 d. 2020 m. vasario mėn. 7 d. 2020 m. kovo 10 d. 2020 m. birželio 5 d. | Kelmės rajono vietos plėtros strategijos prioritetų ir priemonių plano projekto pristatymas ir išaiškinimas potencialiems vietos projektų vykdytojams - bus organizuojamas kiekvienoje Kelmės rajono seniūnijoje. Numatomų renginių sklaida, sudarys sąlygas užtikrinti žinomumą apie vietos plėtros strategiją ir numatomus įgyvendinimo veiksmus bei galimybes visiems galimiems kaimo plėtros dalyviams prisidėti įgyvendinant vietos plėtros strategijos tikslus. Tokiu būdu, siekiama užtikrinti Kelmės VVG vietos plėtros strategijos lėšų naudojimo tolygumą bei racionalumą, priartėti prie vietos gyventojų poreikių ir galimybių juos įgyvendinti |
| 6.2. | „Iš apačios į viršų“ principas |  |  |
| 6.2.1. | VPS įgyvendinimo metu Kelmės VVG, taikydama principą „Iš apačios į viršų“, aktyviai bendradarbiauja su rajono bendruomeninėmis organizacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitais pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovais: http://www.kelmevvg.lt/2020-m-sausio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-kovo-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-birzelio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ | Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 | VPS įgyvendinimo metu Kelmės VVG, taikydama principą „Iš apačios į viršų“, aktyviai bendradarbiaus su rajono bendruomeninėmis organizacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitais pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovais. |
| 6.2.2. | Rengiant kvietimų teikti vietos projektus dokumentaciją bei vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą taikomos aktyvaus bendradarbiavimo ir mokymo priemonės: http://www.kelmevvg.lt/2020-m-sausio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-kovo-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-birzelio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/category/renginiai/vvg-valdybos-posedziai/ http://www.kelmevvg.lt/category/vykdomi-projektai/vietos-projektai-2016-2023-m/kvietimai-ir-finansavimo-salygos/ | Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 | Rengiant kvietimų teikti vietos projektus dokumentaciją, kviečiant teikti vietos projektų paraiškas, tvirtinant vietos projektus, pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus ir vykdant stebėseną bei vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą bus taikomos aktyvaus bendradarbiavimo ir mokymo priemonės. |
| 6.2.3. | VVG administracija ir valdyba atsakinga už pagalbos ir konsultacijų teikimą potencialiems vietos projektų pareiškėjams: http://www.kelmevvg.lt/2020-m-sausio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-kovo-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-birzelio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ | Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 | VVG administracija ir valdyba bus atsakingos už pagalbos ir konsultacijų teikimą vietos projektų pareiškėjams įgyvendinant planuotus projektus |
| 6.2.4. | VVG administracijos darbuotojai rengiant kvietimų teikti vietos projektų dokumentaciją bendradarbiauja su VVG valdyba: http://www.kelmevvg.lt/2020-m-vasario-25-d-valdybos-posedis/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-geguzes-27-d-valdybos-posedis/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-rugpjucio-20-d-valdybos-posedis/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-lapkricio-6-d-valdybos-posedis/ | Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 | VVG administracijos darbuotojai rengiant kvietimų teikti vietos projektų dokumentaciją bendradarbiaus su VVG valdyba, kuri apsvarstys ir tvirtins šiuos kvietimus bei vietos projektus. |
| 6.2.5. | Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidiniuose: Šiaulių kraštas 2020 m. kovo 5 d., 2020 m. birželio 9 d., 2020 m. rugpjūčio 27 d. ir 2020 m. lapkričio 12 d., Kelmės VVG, Kelmės rajono savivaldybės bei Nacionalinės mokėjimo agentūros internetiniuose tinklapiuose: http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-9/ http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-10/ http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-11/ http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-12/ https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-9 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-10 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-11 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-12 https://www.nma.lt/index.php/vvg-ir-zrvvg-zemelapiai/10380?m=1#!kelmes-krasto-partnerystes-vvg | Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 | Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams bus publikuojami vietos spaudos leidiniuose, Kelmės VVG, savivaldybės bei Nacionalinės mokėjimo agentūros internetiniuose tinklapiuose. |
| 6.2.6. | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Kelmės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas http://www.kelmevvg.lt/visuotinis-nariu-susirinkimas-2020-m-balandzio-28-d-rasytine-sprendimu-priemimo-procedura/ | 2020-04-28 | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną bus pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Kelmės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas. |
| 6.3. | Partnerystės principas |  |  |
| 6.3.1. | Kelmės VVG užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią naujų narių priėmimo tvarką – atvirą naujiems nariams. Kelmės VVG veikia partnerystės, grindžiamos trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios, principu. Kelmės VVG šiuo metu priklauso 74 nariai, atstovaujantys visus tris sektorius. Kelmės VVG valdyba susideda iš 12 narių, renkamų visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę rinkimų procedūrą, nepažeidžiant partnerystės principo, kurie taip pat atstovauja skirtingus sektorius: pilietinės visuomenės – 5 nariai, verslo – 4 nariai, vietos valdžios – 3 nariai. http://www.kelmevvg.lt/category/vvg-dokumentai/vvg-istatai/ | Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 | Įgyvendinant vietos plėtros strategiją bus laikomasi tokios pat Kelmės VVG ir sprendimo priėmimo organų struktūros. Būtina valdybos narių rotacija, kaip numatyta įstatuose, vyks kas 2 metai, proporcingai nuo kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus keičiant bent 1/3 kolegialaus Asociacijos valdymo organo narių, taip užtikrinant lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią VVG veiklą |
| 6.4. | Inovacijų principas |  |  |
| 6.4.1. | - | - | - |
| 6.5. | Integruoto požiūrio principas |  |  |
| 6.5.1. | VPS įgyvendinimo metu vykdoma nuolatinė stebėsena, už kurią atsakinga Kelmės VVG administracija ir valdybos nariai http://www.kelmevvg.lt/2020-m-vasario-25-d-valdybos-posedis/ | Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 | VPS įgyvendinimo metu bus vykdoma nuolatinė stebėsena, už kurią bus atsakinga Kelmės VVG administracija ir valdybos nariai. |
| 6.5.2. | Kvietimai, teikti vietos projektų paraiškas skelbiami skirtingoms priemonėms. Siekiant tikslingai panaudoti VPS lėšas, išvengti klaidų bei atlikti nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, kvietimai skelbiami pagal atskiras VPS priemones, VPS priemonių lėšas panaudojant kelių skirtingų kvietimų metu. http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-9/ http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-10/ http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-11/ http://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-12/ https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-9 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-10 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-11 https://www.kelme.lt/lit/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr-12 https://www.nma.lt/index.php/vvg-ir-zrvvg-zemelapiai/10380?m=1#!kelmes-krasto-partnerystes-vvg | Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 | Kvietimai, teikti vietos projektų paraiškas, bus skelbiami skirtingoms priemonėms. Siekiant tikslingai panaudoti VPS lėšas, išvengti klaidų bei atlikti nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, kvietimai bus skelbiami pagal atskiras VPS priemones, VPS priemonių lėšas panaudojant kelių skirtingų kvietimų metu. |
| 6.6. | Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas |  |  |
| 6.6.1. | - | - | - |
| 6.7. | Vietos finansavimo ir valdymo principas |  |  |
| 6.7.1. | VPS įgyvendinimo metu vykdomi viešųjų ryšių veiksmai tam, kad vietos projektų rezultatai būtų žinomi visos Kelmės VVG teritorijos gyventojams ir teiktų jiems naudą: http://www.kelmevvg.lt/2020-m-sausio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-vasario-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-kovo-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-birzelio-men-organizuojami-informaciniai-renginiai/ | 2020 m. sausio mėn. 17, 21 ir 30 d. 2020 m. vasario mėn. 7 d. 2020 m. kovo 10 d. 2020 m. birželio 5 d. | VPS įgyvendinimo metu bus vykdomi viešųjų ryšių veiksmai tam, kad vietos projektų rezultatai būtų žinomi visos Kelmės VVG teritorijos gyventojams ir teiktų jiems naudą. |
| 6.7.2. | VPS įgyvendinimo etape bendradarbiaujama su vietine spauda (kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidiniuose: Šiaulių kraštas 2020 m. kovo 5 d., 2020 m. birželio 9 d., 2020 m. rugpjūčio 27 d. ir 2020 m. lapkričio 12 d., reguliariai atnaujinamas Kelmės VVG internetini puslapis http://www.kelmevvg.lt/naujienos/ | Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 | VPS įgyvendinimo procese ketinama ypač aktyviai bendradarbiauti su vietine spauda, reguliariai atnaujinti Kelmės VVG internetinį tinklalapį. |
| 6.7.3. | Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu sudarytos vienodos sąlygos vietos projektų paraiškų teikėjams, siekiant, kad vietos projektai geriausiai atitiktų VPS tikslus ir prioritetus. Viešai skelbiamuose priemonių aprašymuose detalizuoti tinkami projektų teikėjai, finansavimo galimybės ir atrankos kriterijai projektų vertinimui. http://www.kelmevvg.lt/category/vykdomi-projektai/vietos-projektai-2016-2023-m/kvietimai-ir-finansavimo-salygos/ | Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 | Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu Kelmės VVG sudarys vienodas sąlygas vietos projektų paraiškų teikėjams, taip siekdama, kad vietos projektai geriausiai atitiktų VPS tikslus ir prioritetus. Viešai skelbiamuose priemonių aprašymuose detalizuoti tinkami projektų teikėjai, finansavimo galimybės ir atrankos kriterijai projektų vertinimui. Siekiant užtikrinti bendruomenių ir kitų organizacijų lyderių ir naudos gavėjų bendradarbiavimą Kelmės VVG pelno nesiekiančiose projektuose (projektus, kuriuos teikia NVO, VšĮ, savivaldybė ir jos biudžetinės įstaigos) kaip vienus iš svarbiausių atrankos kriterijų numatė: - projekto tikslinės grupės, potencialių naudos gavėjų įtraukimas į projekto rengimą (apklausos, tyrimai, analizės, susirinkimai ir pan.); - didesnis projekto naudos gavėjų skaičius, t.y. sukurtomis paslaugomis besinaudojančių asmenų skaičius; projektas įgyvendinamas partnerystėje su kitais subjektais dalyvaujančiais projekto veiklose ir besinaudojančiais projekto rezultatais. |

V DALIS. KITA INFORMACIJA

| 7. | VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai | Datos | Sąsaja su VPS nuostatomis |
| I | II | III | IV |
| 7.1. | Pasibaigus ataskaitiniams metams VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui http://www.kelmevvg.lt/2020-m-vasario-25-d-valdybos-posedis/ | 2020-04-28 | Kiekvienų metų pabaigoje VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui |
| 7.2. | VVG valdyba į susirinkimus renkasi ne rečiau nei 1 kartą į ketvirtį. Susirinkimai protokoluojami, protokolas sutvarkomas per 3 darbo dienas ir pateikiamas saugoti VVG biure: http://www.kelmevvg.lt/2020-m-vasario-25-d-valdybos-posedis/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-balandzio-15-d-valdybos-posedis/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-geguzes-27-d-valdybos-posedis/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-birzelio-16-d-valdybos-posedis/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-liepos-9-d-valdybos-posedis/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-rugpjucio-20-d-valdybos-posedis/ http://www.kelmevvg.lt/2020-m-lapkricio-6-d-valdybos-posedis/ | Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 | VVG valdyba į susirinkimus renkasi ne rečiau nei 1 kartą į ketvirtį. Susirinkimai protokoluojami, protokolas sutvarkomas per 3 darbo dienas ir pateikiamas saugoti VVG biure |
| 7.3. | VVG valdybos nariai nedalyvavę susirinkime supažindinami su priimtais sprendimais, tačiau jie negali reikalauti pakeisti priimtų sprendimų (kaip numatyta įstatų 5.22 punkte, protokolas parengiamas per 3 (tris) darbo dienas po įvykusio valdybos posėdžio ir išsiunčiamas el. paštu derinimui bei susipažinimui visiems valdybos nariams, įskaitant ir nedalyvavusius posėdyje) | Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 | VVG valdybos nariai nedalyvavę susirinkime supažindinami su priimtais sprendimais, tačiau jie negali reikalauti pakeisti priimtų sprendimų |
| 7.4. | VVG valdybos susirinkimų metu yra taikomi komandinio darbo principai – vykdomas darbas grupėse, išklausoma kiekvieno nuomonė, sprendimus stengiamasi priimami konsensuso būdu išdiskutavus visus pasiūlymus | Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 | VVG valdybos susirinkimų metu yra taikomi komandinio darbo principai – vykdomas darbas grupėse, išklausoma kiekvieno nuomonė, sprendimus stengiamasi priimami konsensuso būdu išdiskutavus visus pasiūlymus |
| 7.5. | Siekiant išvengti interesų konflikto kiekvienas VVG valdybos narys ir administracijos darbuotojas deklaruoja viešus ir privačius interesus (valdybos narių viešųjų ir privačių interesų deklaracijos pateiktos kartu su Strategija, 2015-09-30 kartu su paraiška įgyvendinti VPS ir 2015-10-16 raštu Nr. S-15/232 | Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 | Siekiant išvengti interesų konflikto kiekvienas VVG valdybos narys ir administracijos darbuotojas deklaruoja viešus ir privačius interesus |

| 8. | VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai | Datos | Sąsaja su VPS nuostatomis |
| I | II | III | IV |
| 8.1. | - | - | - |

| 9. | KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Vardas, pavardė | Nelė Želvienė |
| 9.2. | Pareigos | Pirmininkė |
| 9.3. | Atstovavimo pagrindas | 2020 m. liepos 9 d. visuotinio narių susirinkimo protokolas |
| 9.4. | Data | 2021-01-11 |
| 9.5. | Parašas ir antspaudas |  |

________________________