Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 2 priedas

| Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos pateikimo būdas |  | - el. būdu per ŽŪMIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo |  | - pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos registracijos Agentūroje numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą gavęs ir užregistravęs Agentūros padalinys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2022 m.

| VPS vykdytojos pavadinimas | Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė |
| --- | --- |
| VPS registracijos Nr. | 42VS-KS-15-1-06736-PR001 |

I DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS

| 1. | INFORMACIJA APIE GERUOSIUS VIETOS PROJEKTŲ PAVYZDŽIUS IR PROBLEMAS AR SUNKUMUS, SU KURIAIS SUSIDURTA ĮGYVENDINANT VPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Vietos projekto vykdytojo pavadinimas | Vietos projekto pavadinimas | Skirta paramos suma (Eur) | ES kaimo plėtros prioriteto tikslinė sritis, prie kurios prisidėta (kodas) | Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1.1.1. | MB „Melioracijos servisas“ | MB „Melioracijos servisas“ verslo plėtra | 29 561,00 | 6A | Projekto tikslas – plėsti verslą, sudaryti geresnes sąlygas teikti melioracijos paslaugas, sudaryti prielaidas bei sąlygas įmonės stabilumui sukurti bei prielaidas įmonės pajamų didėjimui. Vietos projekto įgyvendinimu siekiama sukurti geresnes sąlygas greičiau ir kokybiškiau atlikti aplinkos tvarkymo, melioracijos paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims ir teikti naują paslaugą – reguliuojamo drenažo įrengimo bei esamo drenažo pertvarkymo paslaugą. Projekto įgyvendinimo metu įsigyta įranga, kuri leis teikti kokybiškesnes paslaugas, paspartins darbų atlikimo laiką ir praplės įmonės veiklą, t.y. mini ekskavatorius, valdymo komplektą, lazerinį nivelyrą, nešiojamą kompiuterį. Sukurtos dvi naujos darbo vietos. https://www.kelmevvg.lt/mb-melioracijos-servisas-igyvendino-vietos-projekta/ |
| 1.1.2. | Bendruomenė „Šaltenių pašvaistė“ | Bendruomenės „Šaltenių pašvaistė“ maisto gamyba ir teikimas | 58 527,00 | 6B | Projekto tikslas – skatinti vietos verslo iniciatyvas ir sukurti bendruomenės ekonominį kapitalą. Projekto rezultatai – projekto įgyvendinimo metu įsigyti virtuvės baldai, virtuvės įranga, atliktas patalpų, kuriuose bus įrengtos darbo vietos, kapitalinis remontas. Sukurtos 2 darbo vietos maisto ruošėjams. https://www.kelmevvg.lt/bendruomene-salteniu-pasvaiste-igyvendino-vietos-projekta/ |
| 1.1.3. | Kražių bendruomenė | Laisvalaikio erdvės įkūrimas jaunimui Kražiuose | 12 185,00 | 6B | Projekto tikslas – jaunimo erdvės įrengimas Kražių miestelyje, siekiant turiningo jaunimo laisvalaikio praleidimo. Kražių bendruomenės jaunimo iniciatyvinės grupės ir Kražių Ž. Liauksmino gimnazijos mokinių tarybos iniciatyva projekto įgyvendinimo metu sutvarkyta viešoji erdvė ir įrengti laisvalaikio zona jaunimui Kražių miestelyje. Iniciatyvos idėja – žemės sklype, esančiame miestelio centre, šalia turgaus aikštės, įrengta erdvė jaunimui: įrengtas pasivaikščiojimo takas su apšvietimu, pastatyti šalia suoliukai, sūpynės, įrengta erdvė, kurioje gali žaisti vaikai su vaikiškomis karuselėmis. Vieta skirta jaunimui, šeimoms su vaikais, visiems vietos gyventojams. Čia ateityje vyktų jaunimo renginiai, renginiai vaikams. Miestelis pasipuošė sutvarkyta erdve, kartu gerinamas miestelio bendras įvaizdis, formuojama patraukli aplinka gyvenimui kaime. https://www.kelmevvg.lt/6346-2/ |
| 1.1.4. | Pakražančio kultūros centras | Bendruomenių stiprybė – gyvojoje tradicijų raiškoje | 9 768,00 | 6B | Projekto tikslas – per bendruomeninių tradicinių švenčių išsaugojimą, kultūros sklaidą, kūrybinę saviraišką, atskleisti ir populiarinti Pakražančio seniūnijos bendruomenių kultūros tradicijų ir papročių savitumą, didinti socialinį, kultūrinį ir visuomeninį bendruomenių potencialą, aktyvinti kaimo bendruomenes integruojat jas į socialinį, kultūrinį gyvenimą, mėgėjų meno kolektyvų veiklą, plėtoti žmogiškuosius išteklius. Unikaliu reiškiniu, atspindinčiu Kelmės krašto katalikišką etninį paveldą, galima įvardinti jau 90 kartą Žalpiuose vykusią Švč. Marijos Maloningosios „Loskavos“ atlaidų šventę. Pakražančio kultūros centro, kartu su Žalpių bendruomene, rengiama religinė „Loskavos“ šventė yra iki šių dienų išlikęs katalikiškojo paveldo reiškinys, atspindintis šios vietovės etnografines ypatybes, regiono savitumą, bendruomenės žmonių gebėjimą pratęsti, perduoti, giedoti senąsias katalikiškas giesmes, gebėjimą burti visuomenę, rengiant šiai etnografinei vietovei būdingus tradicinius valgius, aktualizuojant kultūros paveldą. Joninių atlaidų šventė „Suspindo krištolo rasa laukų žolynai“ vykstanti Pakražantyje tradicinė, skaičiuojanti ne vienerius gyvavimo metus. Renginio organizatoriai Pakražančio kultūros centras, Grinių kaimo bendruomenė ir Pakražančio Šv. Mergelės Marijos bažnyčia tradiciškai sukvietė visų seniūnijos bendruomenių narius, Pakražančio seniūnijos gyventojus bei svečius kartu švęsti Joninių šventę. Renginys suburė skirtingų kartų atstovus nuo vaikų iki senjorų ir visas keturias Pakražančio seniūnijos bendruomenes. Valpainių kaime 19-tus metus, tiek, kiek gyvuoja Valpainių kaimo bendruomenė, organizuojama Mindauginių – Valstybės dienos minėjimo šventė. Tai šventė, kurianti savo tradicijas, kartą metuose masiškai sutelkianti visus Valpainių kaimo gyventojus ir iš šio kaimo išvykusius kraštiečius. Šventės programa yra reikšminga ir išskirtinė, vienijanti ne tik Valpainių kaimo apylinkes, kraštiečius, bet ir visą seniūniją bei visus pasaulyje „išsibarsčiusius“ lietuvius, nes visi susirinkusieji jungiasi į akciją „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ ir gieda „Tautišką giesmę“. Oninės Stulgiuose – vasaros atlaidų šventė, minima liepos 26 dienai artimiausią sekmadienį, kurios metu daugelis moterų pažymi varduves – šventą Oną. Todėl į šią Oninių atlaidų šventę buvo pakviestos visos Pakražančio seniūnijos Onos ir Onutės, kad ir kuriai bendruomenei priklausytų. Vardinių šventimas Lietuvoje prigijo po krikščionybės įvedimo. Popiežius Grigalius XIII a. šv. Onos šventę paskelbė privaloma visose bažnyčiose. Todėl Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje, kaip ir daugelyje Lietuvos bažnyčių, vyksta gausūs Šv. Onos atlaidai, po kurių pagerbiamos ir pasveikinamo visos Pakražančio seniūnijos Onos, surengiamas sakralinės muzikos atlikėjų koncertas. Oninės į šurmulį sukviečia visus stulgiškius – ir esamus, ir buvusius bei visas keturias Pakražančio seniūnijos bendruomenes. Pakražančio kultūros centre organizuojamas tradicinis bendruomenių vakaras „Sveiks, kaimyne, eikš į talką“, kasmet spalio mėnesį sukviečia visas keturias (Grinių, Žalpių, Valpainių ir Stulgių) Pakražančio seniūnijos bendruomenes. Šiame vakare bendruomenės pasidžiaugia nuveiktais darbais ir pripildytais aruodais bei ilsisi po nuveiktų darbų gaivindami pasilinksminimo tradicijas. Renginys prasideda išankstiniu, savarankišku Pakražančio seniūnijos bendruomenių ruošimosi procesu šiam tradiciniam bendruomenių vakarui. https://www.kelmevvg.lt/pakrazancio-kulturos-centras-igyvendino-vietos-projekta-3/ |
| 1.1.5. | Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija | Laisvalaikio erdvių vaikams ir jaunimui kūrimas Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje | 20 515,00 | 6B | Projekto tikslas – įrengti laisvalaikio erdves vaikams ir jaunimui Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos teritorijoje. Planuojami rezultatai – gimnazijoje po vienu stogu veikia dvi darželio bei priešmokyklinio ugdymo grupės, mokosi 1-12 klasių mokiniai, kurie atvyksta iš visos Šaukėnų seniūnijos, dalies Užvenčio seniūnijos bei Kelmės apylinkių seniūnijos. Prie gimnazijos esančiame 2.0426 ha žemės sklype yra stadionas su futbolo aikštele, šuoliaduobe, bėgimo takais. Vaikams ir mokiniams pertraukų metu, po pamokų, tenka ilgokai laukti autobuso, laisvalaikio valandomis trūksta veiklų turiningai leisti laiką. Projekto metu įsigijus lauko vaikų žaidimų aikštelės įrangą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai ir pradinių klasių mokiniai puikiai leidžia laiką tiek pertraukų, tiek laisvalaikio metu, po pamokų. Treniruokliai, lauko žaidimo stalai tiek 1-4 klasių, tiek 5-12 klasių mokiniams puikus užsiėmimas pertraukų metu, po pamokų. Mokiniai lavinasi fizinius gebėjimus, loginį mąstymą. Lauko klasėje-kupole vyksta veiklos, pamokos netradicinėje aplinkoje. Parko suolai pasitarnaus vedant pamokas kieme, laukiant autobusų, organizuojant susirinkimus su mokinių tėvais. Šaukėnų miestelio bendruomenės nariai vakarais ir savaitgaliais turi galimybę mankštintis, leisti turiningai laiką tiek su vaikais, tiek su anūkais. Lauko klasėje–kupole bendruomenė turi puikias galimybes organizuoti edukacines veiklas, kuriose bus kviečiami dalyvauti mokiniai, mokytojai, Šaukėnų miestelio svečiai. https://www.kelmevvg.lt/kelmes-r-saukenu-vlado-putvio-putvinskio-gimnazija-igyvendino-vietos-projekta/ |
| 1.2. | Problemos, su kuriomis susidūrėte ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Pasikeitus ekonominei situacijai Lietuvoje, t.y. pakilus kainoms, vietos projektų vykdytojai susidūrė su problema, kad sunku įsigyti numatytas investicijas už skirtas paramos lėšas ir daugeliu atveju teko ieškoti papildomų finansavimo šaltinių sėkmingam projektų įgyvendinimui. |  |  |  |  |

II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS

| 2. | INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 2.1. | VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti ataskaitiniais metais | Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu | Datos |
| 2.2. | Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos ataskaitiniais metais | Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu | Datos |
| 2.2.1. | Paskelbti du kvietimai teikti vietos projektus: https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-15/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-16/ Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami spaudos leidinyje Šiaulių kraštas 2022 m. sausio 11 d. (pridedama). Kvietimai teikti vietos projektus buvo skelbiami Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-15/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-16/ Suorganizuota konferencija apie VPS įgyvendinimą: https://www.kelmevvg.lt/kelmes-krasto-partnerystes-vietos-veiklos-grupes-2016-2023-metu-vietos-pletros-strategijos-tarpinio-vertinimo-rezultatai-savanoryste-bendruomenese/ | 10.8.2. | 2022 m. vasario 1 d. – kovo 15 d. 2022 m. lapkričio 18 d. |
| 2.3. | Mokymai, įvykę ataskaitiniais metais | Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu | Kita informacija |
| 2.3.1. | VVG darbuotojų mokymai |  |  |
| 2.3.1.1. | Vaizdo mokymai „Mažos vertės pirkimų vykdymas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)“ (dalyvavo VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė) | 10.8.1. | 2022 m. sausio 31 d. (6 akad. val.) |
| 2.3.1.2. | Vaizdo mokymai „Vietos veiklos grupių ir bendruomenių mokesčiai ir apskaita“ (dalyvavo VPS finansininkė Kristina Bertašienė) | 10.8.1. | 2022 m. rugpjūčio 11 d. (6 akad. val.) |
| 2.3.2 | VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai |  |  |
| 2.3.2.1. |  | - |  |
| 2.3.3. | Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai |  |  |
| 2.3.3.1. |  | - | Asociacija „Šaukėnų miestelio bendruomenė“ įgyvendindama vietos projektą „Pokyčių link“ Nr. KELM-LEADER-1C-M-5-1-2018, organizavo mokymus visoje VVG teritorijoje esantiems potencialiems pareiškėjams ir vietos projektų vykdytojams, todėl iš VPS administravimo lėšų 2022 metais mokymų vykdyti nebuvo planuojama. |

III DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS

| 3. | INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Susirinkimo data | Svarstyti klausimai | Bendras VPS vykdytojos narių skaičius susirinkimo dieną | Faktinis VPS vykdytojos visuotinio narių surinkime dalyvavusiųjų narių skaičius |  |  | Santykis tarp faktinio dalyvių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus (proc.) |  |
| I | II | III | IV | V |  |  | VI |  |
| 3.1.1. | 2022-04-08 | VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2021 m. (VVG veiklos ataskaitos) tvirtinimas | 69 | 38 |  |  | 55,07 |  |
|  | Vidurkis: |  | 69 | 38 |  |  | 55,07 |  |
| 3.2. | Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikšmė |  |  |  | Pilietinės visuomenės sektorius | Verslo sektorius |  | Vietos valdžios sektorius |
| I | II |  |  |  | III | IV |  | V |
| 3.2.1. | VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) |  |  |  | 45 | 19 |  | 8 |
| 3.2.2. | Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |
| 3.2.3. | Pasitraukę VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |
| 3.2.4. | Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: |  |  |  | 43 | 19 |  | 7 |
| 3.2.5. | Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: |  |  |  | 69 |  |  |  |
| 3.3. | Paaiškinimai | Du nariai buvo išbraukti iš VVG narių sąrašo pagal pateiktus prašymus, vienas išbrauktas įvykus juridinio asmens reorganizacijai ir vienas jam mirus. Pagal pateiktą prašymą į VVG narius buvo priimtas naujas juridinis asmuo, atstovaujantis verslo sektorių. |  |  |  |  |  |  |

| 4. | Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organĄ, atsakingĄ už VPS įgyvendinimĄ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikšmė | Pilietinės visuomenės sektorius | Verslo sektorius | Vietos valdžios sektorius |
| I | II | III | IV | V |
| 4.2.1. | VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | 5 | 4 | 3 |
|  |  | 4 iš jų iki 40 m. | 2 iš jų iki 40 m. | 1 iš jų iki 40 m. |
|  |  | 5 iš jų moterys | 1 iš jų moterys | 1 iš jų moterys |
| 4.2.2. | Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 1 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. | 1 iš jų iki 40 m. |
|  |  | 0 iš jų moterys | 0 iš jų moterys | 1 iš jų moterys |
| 4.2.3. | Pasitraukę VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 1 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. | 1 iš jų iki 40 m. |
|  |  | 1 iš jų moterys | 0 iš jų moterys | 1 iš jų moterys |
| 4.2.4. | Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: | 5 | 4 | 3 |
|  |  | 4 iš jų iki 40 m. | 2 iš jų iki 40 m. | 2 iš jų iki 40 m. |
|  |  | 4 iš jų moterys | 1 iš jų moterys | 1 iš jų moterys |
| 4.2.5. | Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: | 12 |  |  |
|  |  | 8 iš jų iki 40 m. |  |  |
|  |  | 6 iš jų moterys |  |  |
| 4.3. | Paaiškinimai | Vadovaujantis įstatų 5.14 punktu, valdybos nariai turi būti rotuojami kas 3 metai, proporcingai nuo kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus turi pasikeisti bent 1/3 kolegialaus valdymo organo narių. |  |  |

| 5. | Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų pokyčius |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikšmė | VPS vadovas | VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai | VPS administratoriai | VPS viešųjų ryšių specialistai | Iš viso |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 5.1. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 5.2. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 5.3. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) ataskaitiniais metais (vnt.) | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 5.4. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) | 1 | 1 | - | 1 | 3 |

IV DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ

| 6. | LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai | Datos | Sąsaja su VPS nuostatomis |
| I | II | III | IV |
| 6.1. | Teritorinis principas |  |  |
| 6.1.1. |  |  |  |
| 6.2. | „Iš apačios į viršų“ principas |  |  |
| 6.2.1. | Rengiant kvietimų teikti vietos projektus dokumentaciją bei vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą taikomos aktyvaus bendradarbiavimo ir mokymo priemonės: http://www.kelmevvg.lt/category/renginiai/vvg-valdybos-posedziai/ http://www.kelmevvg.lt/category/vykdomi-projektai/vietos-projektai-2016-2023-m/kvietimai-ir-finansavimo-salygos/ | Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 | Rengiant kvietimų teikti vietos projektus dokumentaciją, kviečiant teikti vietos projektų paraiškas, tvirtinant vietos projektus, pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus ir vykdant stebėseną bei vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą bus taikomos aktyvaus bendradarbiavimo ir mokymo priemonės. |
| 6.2.2. | VVG administracijos darbuotojai rengiant kvietimų teikti vietos projektų dokumentaciją bendradarbiauja su VVG valdyba: https://www.kelmevvg.lt/2022-m-sausio-20-d-valdybos-posedis/ https://www.kelmevvg.lt/2022-m-rugpjucio-23-d-valdybos-posedis/ https://www.kelmevvg.lt/2022-m-lapkricio-15-d-valdybos-posedis/ | Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 | VVG administracijos darbuotojai rengiant kvietimų teikti vietos projektų dokumentaciją bendradarbiaus su VVG valdyba, kuri apsvarstys ir tvirtins šiuos kvietimus bei vietos projektus. |
| 6.2.3. | Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidinyje Šiaulių kraštas 2022 m. sausio 11 d., Kelmės VVG, Kelmės rajono savivaldybės bei Nacionalinės mokėjimo agentūros internetiniuose tinklapiuose: https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-15/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-16/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-15/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-16/ https://www.nma.lt/index.php/vvg-ir-zrvvg-zemelapiai/10380?m=1#!kelmes-krasto-partnerystes-vvg | Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 | Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams bus publikuojami vietos spaudos leidiniuose, Kelmės VVG, savivaldybės bei Nacionalinės mokėjimo agentūros internetiniuose tinklapiuose. |
| 6.2.4. | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Kelmės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas https://www.kelmevvg.lt/visuotinis-vvg-nariu-susirinkimas/ | 2022-04-08 | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną bus pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Kelmės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas. |
| 6.3. | Partnerystės principas |  |  |
| 6.3.1. | Kelmės VVG užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią naujų narių priėmimo tvarką – atvirą naujiems nariams. Kelmės VVG veikia partnerystės, grindžiamos trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios, principu. Kelmės VVG šiuo metu priklauso 72 nariai, atstovaujantys visus tris sektorius. Kelmės VVG valdyba susideda iš 12 narių, renkamų visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę rinkimų procedūrą, nepažeidžiant partnerystės principo, kurie taip pat atstovauja skirtingus sektorius: pilietinės visuomenės – 5 nariai, verslo – 4 nariai, vietos valdžios – 3 nariai. http://www.kelmevvg.lt/category/vvg-dokumentai/vvg-istatai/ | Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 | Įgyvendinant vietos plėtros strategiją bus laikomasi tokios pat Kelmės VVG ir sprendimo priėmimo organų struktūros. Būtina valdybos narių rotacija, kaip numatyta įstatuose, vyks kas 3 metai, proporcingai nuo kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus keičiant bent 1/3 kolegialaus Asociacijos valdymo organo narių, taip užtikrinant lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią VVG veiklą |
| 6.4. | Inovacijų principas |  |  |
| 6.4.1. | - | - | - |
| 6.5. | Integruoto požiūrio principas |  |  |
| 6.5.1. | VPS įgyvendinimo metu vykdoma nuolatinė stebėsena, už kurią atsakinga Kelmės VVG administracija ir valdybos nariai https://www.kelmevvg.lt/2022-m-sausio-20-d-valdybos-posedis/ | Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 | VPS įgyvendinimo metu bus vykdoma nuolatinė stebėsena, už kurią bus atsakinga Kelmės VVG administracija ir valdybos nariai. |
| 6.5.2. | Kvietimai, teikti vietos projektų paraiškas skelbiami skirtingoms priemonėms. Siekiant tikslingai panaudoti VPS lėšas, išvengti klaidų bei atlikti nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, kvietimai skelbiami pagal atskiras VPS priemones, VPS priemonių lėšas panaudojant kelių skirtingų kvietimų metu. https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-15/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-16/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-15/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-16/ https://www.nma.lt/index.php/vvg-ir-zrvvg-zemelapiai/10380?m=1#!kelmes-krasto-partnerystes-vvg | Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 | Kvietimai, teikti vietos projektų paraiškas, bus skelbiami skirtingoms priemonėms. Siekiant tikslingai panaudoti VPS lėšas, išvengti klaidų bei atlikti nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, kvietimai bus skelbiami pagal atskiras VPS priemones, VPS priemonių lėšas panaudojant kelių skirtingų kvietimų metu. |
| 6.6. | Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas |  |  |
| 6.6.1. | Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kaip projekto partnerė dalyvauja įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Tobulėjanti bendruomenė“ (Nr. 44TT-KK-22-1-03102-PR001). https://www.kelmevvg.lt/teritorinio-bendradarbiavimo-projektas-tobulejanti-bendruomene/ https://www.kelmevvg.lt/praktines-dirbtuves-kokybiskas-renginiu-organizavimas/ | 2022-10-28 2022-12-01 | Kelmės VVG ketina inicijuoti bendradarbiavimo ryšių užmezgimą ir bendrų projektų įgyvendinimą su aplinkinių rajonų vietos veiklos grupėmis, taip pat organizuoti patirties mainus, dalinimosi patirtimi mokymus, skirtus socialinio verslo pradininkams su kitomis VVG tinklo narėmis. |
| 6.6.2. | Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Europos kaimo plėtros gebėjimų stiprinimas – ENERDECA II” Nr. 44TT-KS-21-2-06282-PR001. https://www.kelmevvg.lt/tarptautinis-projektas-europos-kaimo-pletros-gebejimu-stiprinimas-enerdeca-ii/ https://www.kelmevvg.lt/gerosios-patirties-isvyka-kedainiu-rajone-igyvendinant-tarptautini-projekta/ https://www.kelmevvg.lt/tarptautine-konferencija/ | Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 | Planuojama bendradarbiauti ir su užsienio šalių vietos veiklos grupėmis, ypač su „senosiomis“ šalimis, kuriose LEADER metodo įgyvendinimas pažengęs į priekį ir kuriose galima pasisemti gerosios bendruomeninio ir socialinio verslumo patirties. |
| 6.7. | Vietos finansavimo ir valdymo principas |  |  |
| 6.7.1. | VPS įgyvendinimo etape bendradarbiaujama su vietine spauda (kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidinyje Šiaulių kraštas 2022 m. sausio 11 d., reguliariai atnaujinamas Kelmės VVG internetini puslapis http://www.kelmevvg.lt/naujienos/ | Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 | VPS įgyvendinimo procese ketinama ypač aktyviai bendradarbiauti su vietine spauda, reguliariai atnaujinti Kelmės VVG internetinį tinklalapį. |
| 6.7.2. | Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu sudarytos vienodos sąlygos vietos projektų paraiškų teikėjams, siekiant, kad vietos projektai geriausiai atitiktų VPS tikslus ir prioritetus. Viešai skelbiamuose priemonių aprašymuose detalizuoti tinkami projektų teikėjai, finansavimo galimybės ir atrankos kriterijai projektų vertinimui. http://www.kelmevvg.lt/category/vykdomi-projektai/vietos-projektai-2016-2023-m/kvietimai-ir-finansavimo-salygos/ | Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 | Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu Kelmės VVG sudarys vienodas sąlygas vietos projektų paraiškų teikėjams, taip siekdama, kad vietos projektai geriausiai atitiktų VPS tikslus ir prioritetus. Viešai skelbiamuose priemonių aprašymuose detalizuoti tinkami projektų teikėjai, finansavimo galimybės ir atrankos kriterijai projektų vertinimui. Siekiant užtikrinti bendruomenių ir kitų organizacijų lyderių ir naudos gavėjų bendradarbiavimą Kelmės VVG pelno nesiekiančiose projektuose (projektus, kuriuos teikia NVO, VšĮ, savivaldybė ir jos biudžetinės įstaigos) kaip vienus iš svarbiausių atrankos kriterijų numatė: - projekto tikslinės grupės, potencialių naudos gavėjų įtraukimas į projekto rengimą (apklausos, tyrimai, analizės, susirinkimai ir pan.); - didesnis projekto naudos gavėjų skaičius, t.y. sukurtomis paslaugomis besinaudojančių asmenų skaičius; projektas įgyvendinamas partnerystėje su kitais subjektais dalyvaujančiais projekto veiklose ir besinaudojančiais projekto rezultatais. |

V DALIS. KITA INFORMACIJA

| 7. | VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai | Datos | Sąsaja su VPS nuostatomis |
| I | II | III | IV |
| 7.1. | Pasibaigus ataskaitiniams metams VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui https://www.kelmevvg.lt/visuotinis-vvg-nariu-susirinkimas/ | 2022-04-08 | Kiekvienų metų pabaigoje VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui |
| 7.2. | VVG valdyba į susirinkimus renkasi ne rečiau nei 1 kartą į ketvirtį. Susirinkimai protokoluojami, protokolas sutvarkomas per 3 darbo dienas ir pateikiamas saugoti VVG biure: https://www.kelmevvg.lt/2022-m-sausio-20-d-valdybos-posedis/ https://www.kelmevvg.lt/vietos-projektu-atrankos-komiteto-posedis-pak-17/ https://www.kelmevvg.lt/vietos-projektu-atrankos-komiteto-posedis-pak-18/ https://www.kelmevvg.lt/2022-m-rugpjucio-23-d-valdybos-posedis/ https://www.kelmevvg.lt/2022-m-lapkricio-15-d-valdybos-posedis/ | Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 | VVG valdyba į susirinkimus renkasi ne rečiau nei 1 kartą į ketvirtį. Susirinkimai protokoluojami, protokolas sutvarkomas per 3 darbo dienas ir pateikiamas saugoti VVG biure |
| 7.3. | VVG valdybos nariai nedalyvavę susirinkime supažindinami su priimtais sprendimais, tačiau jie negali reikalauti pakeisti priimtų sprendimų (kaip numatyta įstatų 5.22 punkte, protokolas parengiamas per 3 (tris) darbo dienas po įvykusio valdybos posėdžio ir išsiunčiamas el. paštu derinimui bei susipažinimui visiems valdybos nariams, įskaitant ir nedalyvavusius posėdyje) | Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 | VVG valdybos nariai nedalyvavę susirinkime supažindinami su priimtais sprendimais, tačiau jie negali reikalauti pakeisti priimtų sprendimų |
| 7.4. | VVG valdybos susirinkimų metu yra taikomi komandinio darbo principai – vykdomas darbas grupėse, išklausoma kiekvieno nuomonė, sprendimus stengiamasi priimami konsensuso būdu išdiskutavus visus pasiūlymus | Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 | VVG valdybos susirinkimų metu yra taikomi komandinio darbo principai – vykdomas darbas grupėse, išklausoma kiekvieno nuomonė, sprendimus stengiamasi priimami konsensuso būdu išdiskutavus visus pasiūlymus |
| 7.5. | Siekiant išvengti interesų konflikto kiekvienas VVG valdybos narys ir administracijos darbuotojas deklaruoja viešus ir privačius interesus (valdybos narių viešųjų ir privačių interesų deklaracijos pateiktos kartu su Strategija, 2015-09-30 kartu su paraiška įgyvendinti VPS ir 2015-10-16 raštu Nr. S-15/232 | Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 | Siekiant išvengti interesų konflikto kiekvienas VVG valdybos narys ir administracijos darbuotojas deklaruoja viešus ir privačius interesus |

| 8. | VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai | Datos | Sąsaja su VPS nuostatomis |
| I | II | III | IV |
| 8.1. | Siekiant stiprinti teritorijos ekonomiką, gerinti gyvenimo kokybę kaime, mažinti socialinę atskirtį ir skatinti gyventojų verslumą 2022 m. baigti įgyvendinti 21 projektas. https://www.kelmevvg.lt/category/vykdomi-projektai/vietos-projektai-2016-2023-m/igyvendinti-vietos-projektai/ | 2022 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. | Kelmės VVG savo strategijoje taip pat siekia stiprinti teritorijos ekonomiką, gerinti gyvenimo kokybę kaime, mažinti socialinę atskirtį ir skatinti gyventojų verslumą. |

| 9. | KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Vardas, pavardė | Nelė Želvienė |
| 9.2. | Pareigos | Pirmininkė |
| 9.3. | Atstovavimo pagrindas | 2020 m. liepos 9 d. visuotinio narių susirinkimo protokolas |
| 9.4. | Data | 2023-01-18 |
| 9.5. | Parašas ir antspaudas |  |

________________________