Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 2 priedas

| Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos pateikimo būdas |  | - el. būdu per ŽŪMIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo |  | - pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos registracijos Agentūroje numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą gavęs ir užregistravęs Agentūros padalinys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2023 m.

| VPS vykdytojos pavadinimas | Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė |
| --- | --- |
| VPS registracijos Nr. | 42VS-KS-15-1-06736-PR001 |

I DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS

| 1. | INFORMACIJA APIE GERUOSIUS VIETOS PROJEKTŲ PAVYZDŽIUS IR PROBLEMAS AR SUNKUMUS, SU KURIAIS SUSIDURTA ĮGYVENDINANT VPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Vietos projekto vykdytojo pavadinimas | Vietos projekto pavadinimas | Skirta paramos suma (Eur) | ES kaimo plėtros prioriteto tikslinė sritis, prie kurios prisidėta (kodas) | Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1.1.1. | Dovydas Baškys | Dovydo Baškio pramogų ir poilsio organizavimo veiklos plėtra | 22 665,36 | 6A | Projekto tikslas – kurti naujas darbo vietas kaimo vietovėje, plečiant pramogų ir poilsio organizavimo veiklos materialinę bazę. Vietos projekto įgyvendinimo metu veiklos vykdymo vietoje įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, dvi lauko terasos, įsigyta verslo plėtrai reikalinga technika ir įranga – lauko kupolas, sėdmaišiai, sulankstomų baldų komplektas, lauko baldų komplektas, gultai, šilumos siurbliai, projektoriaus ir ekrano komplektas, putų patranka, dujiniai šildytuvai, automobilinė priekaba. Sukurta nauja darbo vieta. https://www.kelmevvg.lt/dovydas-baskys-igyvendino-vietos-projekta/ |
| 1.1.2. | Tarptautinė verslo asociacija „Verslo saitas” | Kelmės kraštas – verslus, veržlus, veiklus! | 29 823,05 | 1C | Projekto tikslas – tobulinti ir lavinti potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų įgūdžius ir žinias verslo projektų rengimo, įgyvendinimo srityse. Tikslams pasiekti projekto įgyvendinimo metu buvo organizuojamos gerosios patirties išvykos, kurių metu ne tik teoriškai pristatyti vykdyti projektai, bet ir pademonstruotos vykdomos veiklos, pasidalyta gerąja patirtimi, supažindinta su rizikomis ir jų valdymo būdais, galimomis idėjomis ir jų pritaikymu Kelmės VVG teritorijoje. Projekto įgyvendinimo metu taip pat suorganizuoti mokymai temomis: Bendruomeninių organizacijų veiklos reglamentavimas: darbo teisė, darbų sauga, gaisrinė sauga ir duomenų sauga / Verslumo ugdymas ir rinkodaros pagrindai / Verslo pradžia ir verslo pradžią reglamentuojantys teisės aktai / Mokesčiai pradedant bendruomeninį verslą. Bendruomeninis verslas nuo steigimo iki mokesčių / Nuo minties iki rezultato: projektų ruošimas ir administravimas. Mokymo renginių, gerosios patirties išvykų metu sužinota daug aktualios informacijos, įgyta įgūdžių, žinių verslo srityje. Gautos žinios leis lengviau planuoti ir įgyvendinti projektus tiek bendruomenėse, tiek socialinio verslo, tiek privataus verslo veiklose. https://www.kelmevvg.lt/tarptautine-verslo-asociacija-verslo-saitas-igyvendino-vietos-projekta/ |
| 1.1.3. | Vijurkų kaimo bendruomenė | Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Vijurkų kaime | 8 777,63 | 6B | Projekto tikslas – vaikų žaidimų aikštelės Vijurkų kaime įrengimas siekiant praturtinti vaikų judriai veiklai palankią aplinką, skatinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą, gerinti turiningo laisvalaikio ir kultūrinio gyvenimo sąlygas. Įgyvendinus projektą praturtinta bendruomenės materialinė bazė. Įrengus vaikams žaidimų aikštelę, vaikai turi patrauklią žaidimų vietą, kurioje gali judėti, aktyviai leisti laiką, susitikti ir bendrauti su savo amžiaus draugais. Aikštelės įrengimas skatins jaunas šeimas bendrauti, bus traukos vieta tėvams su vaikais praleisti laisvą laiką, skatins bendruomeniškumą. https://www.kelmevvg.lt/vijurku-kaimo-bendruomene-igyvendino-vietos-projekta/ |
| 1.1.4. | VšĮ „Atma LT” | Sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio stovyklų organizavimas | 6 753,97 | 6B | Projekto tikslas – plėtoti sveikai gyvensenai ir aktyviam poilsiui palankią aplinką Kelmės rajone. Projekto įgyvendinimo metu surengtos 5 sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio stovyklos, kurių metu dalyviai ne tik praktiškai mokėsi sveikos gyvensenos sistemos: judėjimo principų, grūdinimosi, režimo laikymosi, mitybos kultūros, darnių santykių su savimi ir aplinka, bet ir dalyvavo dirbtuvėse bei užsiėmimuose, puoselėjančiuose kultūros savitumą ir tradicijų išsaugojimą: žoliavimas, sutartinių giedojimas, rankdarbiai ir pan. Apie vykdomas veiklas stovyklose parengtas nuotraukų fotoalbumas. https://www.kelmevvg.lt/vsi-atma-lt-igyvendino-vietos-projekta/ |
| 1.1.5. | Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija | Sporto salės atnaujinimas Užvenčio gimnazijoje | 28 202,80 | 6B | Projekto tikslas – atnaujinti sporto salę Užvenčio gimnazijoje, skirtą visiems Užvenčio miesto gyventojams, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui bei vietos bendruomenei. Atnaujinus sporto salę, gimnaziją lankantys vaikai ir mokiniai, vietos bendruomenės nariai ir kiti Užvenčio miesto bei aplinkinių kaimų gyventojai turės puikias galimybes aktyviai ir kultūringai leisti laisvalaikį, bus sukuriama pridėtinė vertė Užvenčio miestui, aplinkiniams kaimams ir jų gyventojams. https://www.kelmevvg.lt/kelmes-rajono-uzvencio-satrijos-raganos-gimnazija-igyvendino-vietos-projekta/ |
| 1.1.6. | Gailių kaimo bendruomenė | Poilsio ir laisvalaikio zonų įrengimas ir sutvarkymas prie Gailių kaimo bendruomenės namų | 17 017,50 | 6B | Projekto tikslas – įrengti poilsio erdves jaunimui bendruomenės namuose, pastatyti stacionarią pavėsinę-sceną ir lauko baldus šalia bendruomenės namų, sutvarkyti aplinką. Pagal panaudos sutartį perduotose uždaryto medicinos punkto patalpose, bendruomenė įrengė poilsiui ir edukacijoms skirtas erdves: poilsio kambarį, kuriame gali rinktis jaunimas bei suaugusieji žaisti stalo žaidimų, bendrauti, žaisti stalo tenisą, vesti įvairias diskusijas, popietes, Karaoke vakarus bei dalyvauti edukaciniuose, skatinančiuose verslumą (žagarėlių, naminių pyragų, rožyčių kepimo, uogienių virimo) užsiėmimuose. Šiam tikslui įsigyta kompiuterinė įranga, posėdžių stalas, 10 apvalių staliukų, 40 kėdžių, pastatomos lentynos, patalpų šildymo kondicionierius, mini virtuvėlei įrengti – virtuvės baldų komplektas, dujinę viryklę su elektrine orkaite, stalas. Kad edukaciniai užsiėmimai, žaidimai, bendravimas vyktų ne tik patalpose, bet ir gryname ore, sutvarkyta aplinka aplink bendruomenės namus, pastatyta stacionari pavėsinė su scena ir lauko baldais laisvalaikio užsiėmimams, susibūrimams bei renginių organizavimui, įrengti lauko baldai (staliukai su suolais), suoliukai, šiukšliadėžės, lauko gėlių loveliai, įrengta erdvę vaikams (vaikų žaidimo aikštelė, karuselė, supynės), įsigyta aplinkos priežiūrai vejapjovė ir krūmapjovė bei metalinis sandėliukas, t.y. namelis įrankiams bei aplinkos priežiūros technikai saugoti. https://www.kelmevvg.lt/gailiu-kaimo-bendruomene-igyvendino-vietos-projekta/ |
| 1.2. | Problemos, su kuriomis susidūrėte ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Pasikeitus ekonominei situacijai Lietuvoje, t.y. pakilus kainoms, vietos projektų vykdytojai susidūrė su problema, kad sunku įsigyti numatytas investicijas už skirtas paramos lėšas ir daugeliu atveju teko ieškoti papildomų finansavimo šaltinių sėkmingam projektų įgyvendinimui. |  |  |  |  |

II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS

| 2. | INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 2.1. | VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti ataskaitiniais metais | Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu | Datos |
| 2.2. | Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos ataskaitiniais metais | Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu | Datos |
| 2.2.1. | Paskelbti keturi kvietimai teikti vietos projektus: https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-17/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-18/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-20/ Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami spaudos leidiniuose Šiaulių kraštas 2023 m. sausio 24 d. ir 2023 m. sausio 31 d. ir Bičiulyje 2023 m. rugpjūčio 19 d. (pridedama) ir Bičiulio internetiniame puslapyje: https://www.biciulis.net/skelbiamas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19/ https://www.biciulis.net/skelbiamas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-20/ Kvietimai teikti vietos projektus buvo skelbiami Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.kelme.lt/kelmes-krasto-partnerystes-vietos-veiklos-grupe-kviecia-teikti-paprastus-kaimo-vietoviu-vietos-projektus/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-18/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-20/ Suorganizuota konferencija apie VPS įgyvendinimą: https://www.kelmevvg.lt/konferencija-bendruomeniskumas-mes-kuris-auga-is-kiekvieno-as/ | 10.8.2. | 2023 m. vasario 20 d. – kovo 21 d. 2023 m. kovo 1 d. – kovo 31 d. 2023 m. rugsėjo 11 d. – spalio 13 d. 2023 m. rugsėjo 11 d. – spalio 20 d. 2023 m. gruodžio 8 d. |
| 2.3. | Mokymai, įvykę ataskaitiniais metais | Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu | Kita informacija |
| 2.3.1. | VVG darbuotojų mokymai |  |  |
| 2.3.1.1. | Nuotolinis seminaras „Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 2022 m. metinių finansinių ir mokesčių ataskaitų parengimas, 2023 m. naujovės“ (dalyvavo VPS finansininkė Kristina Bertašienė) | 10.8.1. | 2023 m. sausio 30 d. (6 akad. val.) |
| 2.3.2 | VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai |  |  |
| 2.3.2.1. | Mokymo kursai pagal mokymo programą „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“ kodas – 596131007 (dalyvavo valdybos narė Birutė Alūzienė) | 10.8.1. | 2023 m. kovo 21 d. (8 akad. val.) |
| 2.3.2.2. | Mokymo kursai pagal mokymo programą „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“ kodas – 596131007 (dalyvavo valdybos nariai Vilmantas Kizis ir Egidijus Mikovičius) | 10.8.1. | 2023 m. balandžio 18 d. (8 akad. val.) |
| 2.3.2.3. | Mokymo kursai pagal mokymo programą „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“ kodas – 596131007 (dalyvavo valdybos nariai Alma Pulatova, Vitalijus Kurganovas ir Artem Veselov) | 10.8.1. | 2023 m. gegužės 30 d. (8 akad. val.) |
| 2.3.3. | Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai |  |  |
| 2.3.3.1. |  | - | iš VPS administravimo lėšų 2023 metais mokymų vykdyti nebuvo planuojama. |

III DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS

| 3. | INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Susirinkimo data | Svarstyti klausimai | Bendras VPS vykdytojos narių skaičius susirinkimo dieną | Faktinis VPS vykdytojos visuotinio narių surinkime dalyvavusiųjų narių skaičius |  |  | Santykis tarp faktinio dalyvių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus (proc.) |  |
| I | II | III | IV | V |  |  | VI |  |
| 3.1.1. | 2023-04-25 | VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2022 m. (VVG veiklos ataskaitos) tvirtinimas, valdybos narių rinkimas https://www.kelmevvg.lt/visuotinis-vvg-nariu-susirinkimas-2023-m-balandzio-25-d/ | 70 | 52 |  |  | 74,28 |  |
| 3.1.2. | 2023-07-05 | VVG valdybos nario rinkimai https://www.kelmevvg.lt/visuotinis-vvg-nariu-susirinkimas-2023-m-liepos-5-d/ | 70 | 41 |  |  | 58,57 |  |
|  | Vidurkis: |  | 70 | 46,5 |  |  | 66,43 |  |
| 3.2. | Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikšmė |  |  |  | Pilietinės visuomenės sektorius | Verslo sektorius |  | Vietos valdžios sektorius |
| I | II |  |  |  | III | IV |  | V |
| 3.2.1. | VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) |  |  |  | 43 | 19 |  | 7 |
| 3.2.2. | Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  |  | 0 | 5 |  | 1 |
| 3.2.3. | Pasitraukę VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |
| 3.2.4. | Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: |  |  |  | 41 | 22 |  | 7 |
| 3.2.5. | Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 3.3. | Paaiškinimai | Keturi nariai buvo išbraukti iš VVG narių sąrašo pagal pateiktus prašymus ir vienas išbrauktas įvykus juridinio asmens reorganizacijai. Pagal pateiktus prašymus į VVG narius buvo priimti keturi juridiniai asmenys, atstovaujantis verslo sektorių ir du fiziniai asmenys, atstovaujantys verslo sektorių (ūkininkas) ir valdžios sektorių (seniūnė) |  |  |  |  |  |  |

| 4. | Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organĄ, atsakingĄ už VPS įgyvendinimĄ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikšmė | Pilietinės visuomenės sektorius | Verslo sektorius | Vietos valdžios sektorius |
| I | II | III | IV | V |
| 4.2.1. | VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | 5 | 4 | 3 |
|  |  | 4 iš jų iki 40 m. | 2 iš jų iki 40 m. | 2 iš jų iki 40 m. |
|  |  | 4 iš jų moterys | 1 iš jų moterys | 1 iš jų moterys |
| 4.2.2. | Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | 1 | 3 | 0 |
|  |  | 0 iš jų iki 40 m. | 2 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. |
|  |  | 1 iš jų moterys | 1 iš jų moterys | 0 iš jų moterys |
| 4.2.3. | Pasitraukę VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | 1 | 2 | 1 |
|  |  | 1 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. |
|  |  | 1 iš jų moterys | 1 iš jų moterys | 0 iš jų moterys |
| 4.2.4. | Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: | 5 | 5 | 2 |
|  |  | 3 iš jų iki 40 m. | 2 iš jų iki 40 m. | 2 iš jų iki 40 m. |
|  |  | 4 iš jų moterys | 1 iš jų moterys | 1 iš jų moterys |
| 4.2.5. | Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: | 12 |  |  |
|  |  | 7 iš jų iki 40 m. |  |  |
|  |  | 6 iš jų moterys |  |  |
| 4.3. | Paaiškinimai | Vadovaujantis įstatų 5.14 punktu, valdybos nariai turi būti rotuojami kas 3 metai, proporcingai nuo kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus turi pasikeisti bent 1/3 kolegialaus valdymo organo narių. |  |  |

| 5. | Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų pokyčius |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikšmė | VPS vadovas | VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai | VPS administratoriai | VPS viešųjų ryšių specialistai | Iš viso |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 5.1. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 5.2. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 5.3. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) ataskaitiniais metais (vnt.) | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 5.4. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) | 1 | 1 | - | 1 | 3 |

IV DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ

| 6. | LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai | Datos | Sąsaja su VPS nuostatomis |
| I | II | III | IV |
| 6.1. | Teritorinis principas |  |  |
| 6.1.1. |  |  |  |
| 6.2. | „Iš apačios į viršų“ principas |  |  |
| 6.2.1. | Rengiant kvietimų teikti vietos projektus dokumentaciją bei vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą taikomos aktyvaus bendradarbiavimo ir mokymo priemonės: http://www.kelmevvg.lt/category/renginiai/vvg-valdybos-posedziai/ http://www.kelmevvg.lt/category/vykdomi-projektai/vietos-projektai-2016-2023-m/kvietimai-ir-finansavimo-salygos/ | Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 | Rengiant kvietimų teikti vietos projektus dokumentaciją, kviečiant teikti vietos projektų paraiškas, tvirtinant vietos projektus, pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus ir vykdant stebėseną bei vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą bus taikomos aktyvaus bendradarbiavimo ir mokymo priemonės. |
| 6.2.2. | VVG administracijos darbuotojai rengiant kvietimų teikti vietos projektų dokumentaciją bendradarbiauja su VVG valdyba: https://www.kelmevvg.lt/6427-2/ https://www.kelmevvg.lt/2023-m-rugpjucio-16-d-valdybos-posedis/ | Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 | VVG administracijos darbuotojai rengiant kvietimų teikti vietos projektų dokumentaciją bendradarbiaus su VVG valdyba, kuri apsvarstys ir tvirtins šiuos kvietimus bei vietos projektus. |
| 6.2.3. | Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidiniuose Šiaulių kraštas 2023 m. sausio 24 d. ir 2023 m. sausio 31 d. ir Bičiulyje 2023 m. rugpjūčio 19 d., Kelmės VVG, Kelmės rajono savivaldybės bei Nacionalinės mokėjimo agentūros internetiniuose tinklapiuose: https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-17/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-18/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-20/ https://www.kelme.lt/kelmes-krasto-partnerystes-vietos-veiklos-grupe-kviecia-teikti-paprastus-kaimo-vietoviu-vietos-projektus/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-18/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-20/ https://www.nma.lt/index.php/vvg-ir-zrvvg-zemelapiai/10380?m=1#!kelmes-krasto-partnerystes-vvg | Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 | Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams bus publikuojami vietos spaudos leidiniuose, Kelmės VVG, savivaldybės bei Nacionalinės mokėjimo agentūros internetiniuose tinklapiuose. |
| 6.2.4. | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Kelmės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas https://www.kelmevvg.lt/visuotinis-vvg-nariu-susirinkimas-2023-m-balandzio-25-d/ | 2023-04-25 | Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną bus pasitelkiamas VVG visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro fiziniai ir juridiniai asmenys, atstovaujantys įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas veikiančias Kelmės rajone, ir kuriam VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas. |
| 6.3. | Partnerystės principas |  |  |
| 6.3.1. | Kelmės VVG užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią naujų narių priėmimo tvarką – atvirą naujiems nariams. Kelmės VVG veikia partnerystės, grindžiamos trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios, principu. Kelmės VVG šiuo metu priklauso 72 nariai, atstovaujantys visus tris sektorius. Kelmės VVG valdyba susideda iš 12 narių, renkamų visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę rinkimų procedūrą, nepažeidžiant partnerystės principo, kurie taip pat atstovauja skirtingus sektorius: pilietinės visuomenės – 5 nariai, verslo – 5 nariai, vietos valdžios – 2 nariai. http://www.kelmevvg.lt/category/vvg-dokumentai/vvg-istatai/ | Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 | Įgyvendinant vietos plėtros strategiją bus laikomasi tokios pat Kelmės VVG ir sprendimo priėmimo organų struktūros. Būtina valdybos narių rotacija, kaip numatyta įstatuose, vyks kas 3 metai, proporcingai nuo kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus keičiant bent 1/3 kolegialaus Asociacijos valdymo organo narių, taip užtikrinant lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią VVG veiklą |
| 6.4. | Inovacijų principas |  |  |
| 6.4.1. | - | - | - |
| 6.5. | Integruoto požiūrio principas |  |  |
| 6.5.1. | VPS įgyvendinimo metu vykdoma nuolatinė stebėsena, už kurią atsakinga Kelmės VVG administracija ir valdybos nariai https://www.kelmevvg.lt/6427-2/ | Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 | VPS įgyvendinimo metu bus vykdoma nuolatinė stebėsena, už kurią bus atsakinga Kelmės VVG administracija ir valdybos nariai. |
| 6.5.2. | Kvietimai, teikti vietos projektų paraiškas skelbiami skirtingoms priemonėms. Siekiant tikslingai panaudoti VPS lėšas, išvengti klaidų bei atlikti nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, kvietimai skelbiami pagal atskiras VPS priemones, VPS priemonių lėšas panaudojant kelių skirtingų kvietimų metu. https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-17/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-18/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19/ https://www.kelmevvg.lt/kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-20/ https://www.kelme.lt/kelmes-krasto-partnerystes-vietos-veiklos-grupe-kviecia-teikti-paprastus-kaimo-vietoviu-vietos-projektus/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-18/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19/ https://www.kelme.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-20/ https://www.nma.lt/index.php/vvg-ir-zrvvg-zemelapiai/10380?m=1#!kelmes-krasto-partnerystes-vvg | Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 | Kvietimai, teikti vietos projektų paraiškas, bus skelbiami skirtingoms priemonėms. Siekiant tikslingai panaudoti VPS lėšas, išvengti klaidų bei atlikti nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, kvietimai bus skelbiami pagal atskiras VPS priemones, VPS priemonių lėšas panaudojant kelių skirtingų kvietimų metu. |
| 6.6. | Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas |  |  |
| 6.6.1. | Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kaip projekto partnerė dalyvauja įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Tobulėjanti bendruomenė“ (Nr. 44TT-KK-22-1-03102-PR001). https://www.kelmevvg.lt/teritorinio-projekto-koordinacinis-posedis-kaisiadoriu-rajone/ https://www.kelmevvg.lt/praktines-dirbtuves-idejos-bendruomeniu-edukacijoms/ https://www.kelmevvg.lt/isvyka-i-levandu-uki/ https://www.kelmevvg.lt/teritorinio-bendradarbiavimo-projekto-koordinacinis-posedis-kelmes-rajone/ https://www.kelmevvg.lt/praktine-dirbtuves-tvarus-vartojimas-atlieku-mazinimas/ | 2023-01-01 2023-12-31 | Kelmės VVG ketina inicijuoti bendradarbiavimo ryšių užmezgimą ir bendrų projektų įgyvendinimą su aplinkinių rajonų vietos veiklos grupėmis, taip pat organizuoti patirties mainus, dalinimosi patirtimi mokymus, skirtus socialinio verslo pradininkams su kitomis VVG tinklo narėmis. |
| 6.6.2. | Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Europos kaimo plėtros gebėjimų stiprinimas – ENERDECA II” Nr. 44TT-KS-21-2-06282-PR001. https://www.kelmevvg.lt/tarptautinis-projektas-europos-kaimo-pletros-gebejimu-stiprinimas-enerdeca-ii/ https://www.kelmevvg.lt/tarptautine-konferencija-portugalijoje/ https://www.kelmevvg.lt/tarptautine-konferencija-graikijoje/ | Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 | Planuojama bendradarbiauti ir su užsienio šalių vietos veiklos grupėmis, ypač su „senosiomis“ šalimis, kuriose LEADER metodo įgyvendinimas pažengęs į priekį ir kuriose galima pasisemti gerosios bendruomeninio ir socialinio verslumo patirties. |
| 6.7. | Vietos finansavimo ir valdymo principas |  |  |
| 6.7.1. | VPS įgyvendinimo etape bendradarbiaujama su vietine spauda (kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidiniuose Šiaulių kraštas 2023 m. sausio 24 d. ir 2023 m. sausio 31 d. ir Bičiulyje 2023 m. rugpjūčio 19 d., reguliariai atnaujinamas Kelmės VVG internetinis puslapis http://www.kelmevvg.lt/naujienos/ | Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 | VPS įgyvendinimo procese ketinama ypač aktyviai bendradarbiauti su vietine spauda, reguliariai atnaujinti Kelmės VVG internetinį tinklalapį. |
| 6.7.2. | Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu sudarytos vienodos sąlygos vietos projektų paraiškų teikėjams, siekiant, kad vietos projektai geriausiai atitiktų VPS tikslus ir prioritetus. Viešai skelbiamuose priemonių aprašymuose detalizuoti tinkami projektų teikėjai, finansavimo galimybės ir atrankos kriterijai projektų vertinimui. http://www.kelmevvg.lt/category/vykdomi-projektai/vietos-projektai-2016-2023-m/kvietimai-ir-finansavimo-salygos/ | Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 | Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu Kelmės VVG sudarys vienodas sąlygas vietos projektų paraiškų teikėjams, taip siekdama, kad vietos projektai geriausiai atitiktų VPS tikslus ir prioritetus. Viešai skelbiamuose priemonių aprašymuose detalizuoti tinkami projektų teikėjai, finansavimo galimybės ir atrankos kriterijai projektų vertinimui. Siekiant užtikrinti bendruomenių ir kitų organizacijų lyderių ir naudos gavėjų bendradarbiavimą Kelmės VVG pelno nesiekiančiose projektuose (projektus, kuriuos teikia NVO, VšĮ, savivaldybė ir jos biudžetinės įstaigos) kaip vienus iš svarbiausių atrankos kriterijų numatė: - projekto tikslinės grupės, potencialių naudos gavėjų įtraukimas į projekto rengimą (apklausos, tyrimai, analizės, susirinkimai ir pan.); - didesnis projekto naudos gavėjų skaičius, t.y. sukurtomis paslaugomis besinaudojančių asmenų skaičius; projektas įgyvendinamas partnerystėje su kitais subjektais dalyvaujančiais projekto veiklose ir besinaudojančiais projekto rezultatais. |

V DALIS. KITA INFORMACIJA

| 7. | VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai | Datos | Sąsaja su VPS nuostatomis |
| I | II | III | IV |
| 7.1. | Pasibaigus ataskaitiniams metams VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui https://www.kelmevvg.lt/visuotinis-vvg-nariu-susirinkimas-2023-m-balandzio-25-d/ | 2023-04-25 | Kiekvienų metų pabaigoje VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui |
| 7.2. | VVG valdyba į susirinkimus renkasi ne rečiau nei 1 kartą į ketvirtį. Susirinkimai protokoluojami, protokolas sutvarkomas per 3 darbo dienas ir pateikiamas saugoti VVG biure: https://www.kelmevvg.lt/6427-2/ https://www.kelmevvg.lt/2023-m-kovo-22-d-valdybos-posedis/ https://www.kelmevvg.lt/vietos-projektu-atrankos-komiteto-posedis-pak-19/ https://www.kelmevvg.lt/6751-2/ https://www.kelmevvg.lt/2023-m-balandzio-25-d-valdybos-posedis/ https://www.kelmevvg.lt/2023-m-liepos-5-d-valdybos-posedis/ https://www.kelmevvg.lt/vietos-projektu-atrankos-komiteto-posedis-pak-20/ https://www.kelmevvg.lt/2023-m-rugpjucio-16-d-valdybos-posedis/ https://www.kelmevvg.lt/6868-2/ https://www.kelmevvg.lt/vietos-projektu-atrankos-komiteto-posedis-nr-pak-21/ https://www.kelmevvg.lt/vietos-projektu-atrankos-komiteto-posedis-nr-pak-22/ https://www.kelmevvg.lt/6863-2/ | Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 | VVG valdyba į susirinkimus renkasi ne rečiau nei 1 kartą į ketvirtį. Susirinkimai protokoluojami, protokolas sutvarkomas per 3 darbo dienas ir pateikiamas saugoti VVG biure |
| 7.3. | VVG valdybos nariai nedalyvavę susirinkime supažindinami su priimtais sprendimais, tačiau jie negali reikalauti pakeisti priimtų sprendimų (kaip numatyta įstatų 5.22 punkte, protokolas parengiamas per 3 (tris) darbo dienas po įvykusio valdybos posėdžio ir išsiunčiamas el. paštu derinimui bei susipažinimui visiems valdybos nariams, įskaitant ir nedalyvavusius posėdyje) | Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 | VVG valdybos nariai nedalyvavę susirinkime supažindinami su priimtais sprendimais, tačiau jie negali reikalauti pakeisti priimtų sprendimų |
| 7.4. | VVG valdybos susirinkimų metu yra taikomi komandinio darbo principai – vykdomas darbas grupėse, išklausoma kiekvieno nuomonė, sprendimus stengiamasi priimami konsensuso būdu išdiskutavus visus pasiūlymus | Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 | VVG valdybos susirinkimų metu yra taikomi komandinio darbo principai – vykdomas darbas grupėse, išklausoma kiekvieno nuomonė, sprendimus stengiamasi priimami konsensuso būdu išdiskutavus visus pasiūlymus |
| 7.5. | Siekiant išvengti interesų konflikto kiekvienas VVG valdybos narys ir administracijos darbuotojas deklaruoja viešus ir privačius interesus (valdybos narių viešųjų ir privačių interesų deklaracijos pateiktos kartu su Strategija, 2015-09-30 kartu su paraiška įgyvendinti VPS ir 2015-10-16 raštu Nr. S-15/232 | Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 | Siekiant išvengti interesų konflikto kiekvienas VVG valdybos narys ir administracijos darbuotojas deklaruoja viešus ir privačius interesus |

| 8. | VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai | Datos | Sąsaja su VPS nuostatomis |
| I | II | III | IV |
| 8.1. | Siekiant stiprinti teritorijos ekonomiką, gerinti gyvenimo kokybę kaime, mažinti socialinę atskirtį ir skatinti gyventojų verslumą 2023 m. baigti įgyvendinti 15 vietos projektų. https://www.kelmevvg.lt/category/vykdomi-projektai/vietos-projektai-2016-2023-m/igyvendinti-vietos-projektai/ | 2023 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. | Kelmės VVG savo strategijoje taip pat siekia stiprinti teritorijos ekonomiką, gerinti gyvenimo kokybę kaime, mažinti socialinę atskirtį ir skatinti gyventojų verslumą. |

| 9. | KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Vardas, pavardė | Nelė Želvienė |
| 9.2. | Pareigos | Pirmininkė |
| 9.3. | Atstovavimo pagrindas | 2023 m. balandžio 25 d. visuotinio narių susirinkimo protokolas |
| 9.4. | Data | 2024-01-18 |
| 9.5. | Parašas ir antspaudas |  |

________________________